Приложение 1

К приказу от 11.04.2023г. №30

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ(далее – ФООП) В МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты |
| I.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ Гусаревской СОШ к  введению ФГОС СОО | Апрель 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Приказ о создании рабочей группы |
| 2 | Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов | Март 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения  качества образования со школьными координаторами |
| 3 | Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества  образования и др.) | Март-апрель 2023 года | Загнибородько А.Н.., заместитель  директора по УВР | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне  образовательной организации |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | Март - август 2023г | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР,  руководители МО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации |
| 5 | Проведение рабочих совещаний с руководителями МО школы по вопросам  введения ФООП | Март - август 2023г | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы  по их ликвидации |
| 6 | Организация работы системы мониторинга готовности к введению ФООП | По отдельному графику | Азовский РОО | Обеспечена своевременная коррекция  действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| II.Нормативное обеспечение введения ФООП | | | | |
| 7 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП | Март 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне  образовательных организаций |
| 8 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению  образовательного процесса и способов их ликвидации | Март – май 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 9 | Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП | Апрель-декабрь 2023г | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам:  -проведены информационные семинары для педагогов по содержанию ФООП;  - организовано участие руководителей МО в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП |
| 10 | Организация участия в работе региональных инновационных площадках | Апрель –ноябрь 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Реализованы технические задания региональных инновационных площадок по разработке инновационных продуктов для обеспечения реализации ФООП |
| 11 | Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам введения ФООП | сентябрь –декабрь 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных  организаций к введению ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Проведение инструктажа по использованию  методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | Май –июнь 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Синхронизированы подходы к  организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО |
| 13 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП | Август 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой  платформе |
| 14 | Участие в работе секций по вопросам готовности образовательных организаций к реализации ФООП августовской конференции работников образования | Август 2023года | Администрация школы, педагоги | Обсуждены результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на ФООП, определены подходы к организации адресной поддержки, имеющих риски при переходе, обнаружены лучшие практики ОО по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу  на ФООП |
| III. Кадровое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 15 | Организация обучения руководителей и  педагогов по вопросам реализации ФООП | Март - май 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации  руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФОП | Март – август 2023года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации  ООП в соответствии с ФООП | Апрель 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР |  |
| IV.Мониторинг готовности муниципалитета к введения ФООП | | | | |
| 18 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Апрель 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Определены показатели готовности к введению ФООП |
| 19 | Организация и проведение индивидуальных  собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП | Апрель 2023 года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| V. Информационное обеспечение введения ФООП | | | | |
| 20 | Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним | Апрель 2023года | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской  Федерации гражданам при реализации ФООП |
| 21 | Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы | Апрель 2023года, далее ежемесячно | Загнибородько А.Н., заместитель  директора по УВР | Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам  перехода на ФООП |