**ИНСТРУКЦИЯ**

**по подготовке к реализации профориентационного минимума в образовательных организациях Ростовской области.**

### **Шаг 1.** В образовательных организациях назначить сотрудника (не ниже уровня заместителя директора), ответственного за реализацию мероприятий профминимума в образовательной организации.

### Срок – до 15 июня 2023 г.

### **Шаг 2.** Органу исполнительной власти в муниципалитете, осуществляющему управление в сфере образования направить список ответственных сотрудников (см. Шаг 1) с указанием контактных данных (почта, телефон) региональному оператору на адрес электронной почты  partner61@reg.bvbinfo.ru

### Срок – до 30 июня 2023 г.

**Шаг 3.**Образовательным организациям обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов задействованных в профминимуме.Форму согласия на обработку персональных данных предоставляет региональный оператор.

Срок – до 25 августа 2023 г.

### **Шаг 4.** Образовательным организациям разработать план профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума: (базовый – 40 ч., основной – 60 ч., продвинутый – 80 ч.). Учебный план и программы прислать на адрес электронной почты  partner61@reg.bvbinfo.ru

Срок – до 25 августа 2023 г.

**Шаг 5.** Подготовиться к реализации профминимума по 7 направлениям.

 ( см. Таблицу ниже).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Направление** | **Подготовка к реализации** |
| 1 | УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | Органу исполнительной власти в муниципалитете осуществляющему управление в сфере образования организовать разъяснительную работу с педагогами ООО и СОО, рассказав о доступных инструментах для реализации профминимума в рамках урочной деятельности.Срок – 25 августа 2023 г. |
| 2 | ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | Органу исполнительной власти в муниципалитете, осуществляющему управление в сфере образования, образовательным организациям предусмотреть в расписании занятийобразовательных организаций (6-11 классы) проведение профориентационных уроков (1 час) еженедельно (рекомендованный день недели –четверг).Рекомендовано использовать примерную рабочую программу «Билет в будущее». (Примерную рабочую программу «Билет в будущее» можно найти в реестре примерных основных общеобразовательных программ (<https://fgosreestr.ru/>) Образовательная организация использует в программе региональныйкомпонент и/или региональные программы профориентационной деятельности (не более 10 часов).Срок – 25 августа 2023 г. |
| 3 | ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА | Органу исполнительной власти в муниципалитете, осуществляющему управление в сфере образования утвердить на муниципальном уровне перечень мероприятий воспитательного характера для обучающихся 6-11 класса на 2023/2024 учебный год. Срок – 30.06.2023 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Направление** | **Подготовка к реализации** |
|  |  | Образовательным организациям использовать утвержденный в муниципалитетеперечень мероприятий воспитательного характера для обучающихся 6-11 класса на 2023/2024учебный год при формировании плана воспитательной работы.Срок – 25 августа 2023 г. |
| 4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Органу исполнительной власти в муниципалитетеосуществляющему управление в сфереобразования, образовательным организациям разместить на информационных ресурсах список программ дополнительного образования (кружков и т.д.), доступным обучающимся в 2023/2024 году.Срок – 10 августа 2023 г. |
| 5 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | Органу исполнительной власти в муниципалитете осуществляющему управление в сфереобразования:Разместить на информационных ресурсах субъекта РФ перечень программ профессиональногообучения с указанием организаций, реализующих эти программы, доступных для обучающихся 6-11 классов образовательных организаций субъекта РФ в 2023/2024 учебном году.Срок – 10 августа 2023 г. |
| 6 | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) | Органу исполнительной власти в муниципалитете, осуществляющему управление в сфереобразования, образовательным организациям обеспечить возможность участия родителей обучающихся 6-11 классов образовательных организаций из Перечня во Всероссийском родительском собрании по профориентации всентябре 2023 (Дополнительная информация о проведении Всероссийского родительского собрании по профориентации поступит в субъекты РФ в августе 2023 г.) |
| 7 | ПРОФИЛЬНЫЕПРЕДПРОФЕССИО- НАЛЬНЫЕ КЛАССЫ | Образовательным организациям утвердить перечень профильных предпрофессиональных классов и список обучающихся. Опубликовать указанный перечень на официальных информационных ресурсахобразовательной организации.Срок – до 01 августа 2023 г. |

### **Шаг 6.** Заполнить отчет о готовности образовательных организаций муниципалитета к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году и направить в адрес регионального оператора проекта «Билет в будущее»:  partner61@reg.bvbinfo.ru

### Срок – до 15 августа 2023 г.