ПЛАН

«Утверждаю»

Директор школы                   Н.И.Демидова

Пр. № 316/1  «  01  » сентября   2016 г.

мероприятий по подготовке и проведению государственной

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов

в МБОУ Кагальницкой СОШ Азовского района в 2016-2017 учебном  году.

| 1. Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Мероприятие | Срок |  |  |  | Ответственный |  |  |  |
| 1 |  | Анализ результатов ГИА-2016, определение целей и задач по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2016 году | Август 2016г. |  |  |  | Плотникова Е.М, |  |  |  |
| 2 |  | Пополнение и систематизация банка нормативно-правовых и инструктивно-методических документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2016году. | В течение учебного года |  |  |  | Бабаева И.И. |  |  |  |
| 3 |  | Разработка документов уровня образовательного учреждения по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников: - Приказ по школе о назначении ответственного за организацию ГИА выпускников 9,11 классов - Решение педсовета и приказ о создании координационного совета (или комиссии) по подготовке и организации ГИА, об утверждении плана подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2016 году - Приказ о распределении функциональных обязанностей администрации и работников ОУ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2016 году - Решение педсовета о выборе предметов экзаменов - Решение педсовета о допуске учащихся и об организации ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников 9 и 11 классов - Приказ об организации и проведении ГИА выпускников в 2016году - Приказ по технике безопасности в период проведения ГИА - Решение педсовета о выполнении и уровне освоения го сударственных программ и о допуске выпускников к государственной (итоговой) аттестации - Приказ о допуске к ГИА - Приказ об организованном окончании учебного года - Решение педсовета о ходе и результатах государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования и выпуске учащихся - Приказ по результатам государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования, о выдаче документов об основном общем образовании - Решение педсовета о результатах государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) общего образования - Приказ по результатам государственной (итоговой) атте - стации за курс среднего (полного) общего образования, о выдаче документов о среднем (полном) общем образовании - Решение педсовета о награждении выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» - Решение педсовета о награждении выпускников 9,11 классов похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» - Приказы о награждении выпускников 11 классов медалями и похвальными грамотами - Приказы о проведении ГИА для учеников, заболевших в период ГИА - Приказы о проведении ГИА в повторные сроки | Сентябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г. Март 2017 г. Апрель 2017г. Апрель 2017 г. Май 2017 г. До 25.05.2017г. До 25.05.2017г 18-25 мая 2017г. Июнь 2017 г. Июнь 2017 г. Июнь 2017 г. Июнь 2017 г. Июнь 2017г. В соответствии со сроками ГИА В соответствии со сроками ГИА |  |  |  | Демидова Н.И. |  |  |  |
| 2. Программное и учебно-методическое сопровождение ГИА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка, согласование с отделом образования и корректировка учебных планов с учетом организации работы школы по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации выпускников. |  | Август 2016г. |  |  |  | Плотникова Е.М |  |  |
| 2 |  | Организация работы в рамках методических объединений учителей, методического совета ОУ по отбору содержания программ учебных курсов по предметам учебного плана 9, 11 классов. |  | В течение учебного года |  |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 3 |  | Разработка, корректировка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 9, 11 классах. |  | Август 2016г. |  |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 4 |  | Анализ УМК, используемых учителями, работающими в 9,11 классах с точки зрения эффективности организации образовательного процесса и качества подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации выпускников. |  | Август 2016г. |  |  |  | Плотникова Е.М |  |  |
| 5 |  | Создание банка диагностических материалов и педагогических измерителей по предметам учебного плана 9, 11 классов. |  | В течение учебного года |  |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 6 |  | Активное внедрение в практику использования в образовательном процессе методов тестового контроля. |  | В течение учебного года |  |  |  | Учителя-предметники |  |  |
| 7 |  | Организация работы в 9 классах по использованию сборников открытых заданий по математике и русскому языку; по апробации новой формы итоговой аттестации за курс основной школы. |  | В течение учебного года |  |  |  | Светлова О.А. Кравченко Н.А. Журенко Л.В. Петреченко С.Ю. Пенечко З.П. Плотникова Е.М. Деревянченко И.И. Донченко Г.В. Пивень Г.В. Бутко Л.Н. Григоренко О.Ю. Ягольницкая М.Ю. Моргун А.В., Масленикова А.С. Иванова Л.Л. |  |  |
| 8 |  | Проведение репетиционных тестирований |  | По графику |  |  |  |  |  |  |
| 3. Информационное и организационное обеспечение подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Назначение ответственного за организацию ГИА выпускников 9, 11 классов. |  |  | Сентябрь |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 2 |  | Создание координационного совета (или комиссии) по подготовке и организации ГИА, утверждение плана подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2015 году. |  |  | Сентябрь |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 3 |  | Распределение функциональных обязанностей администрации и работников ОУ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2014 году. |  |  | Сентябрь |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 4 |  | Ознакомление выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА. |  |  | Октябрь-апрель |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 5 |  | Ознакомление выпускников ОУ и учащихся 10 классов со статистикой основных результатов ГИА-2014. |  |  | Октябрь |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 6 |  | Подготовка и пополнение информационного стенда «ГИА-2016», информационных стендов по ГИА по предметам учебного плана в учебных кабинетах. |  |  | Октябрь-апрель |  |  | Баюрова Л.И. Светлова О.А. Кравченко Н.А. Журенко Л.В. Петреченко С.Ю. Пенечко З.П. Плотникова Е.М. Уланкина Л.С. Деревянченко И.И. Донченко Г.В. Бутко Л.Н. Градиль Е.А. Григоренко О.Ю. Ягольницкая М.Ю. Моргун А.В., Масленикова А.С. Иванова Л.Л. |  |  |
| 3.1 Организация ГИА выпускников на общих основаниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование базы данных по выпускникам 9,11 классов ОУ. |  |  | Сентябрь-октябрь |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 2 |  | Формирование базы данных по предметам по выбору на основе диагностики и заявлений выпускников. |  |  | До 1 марта |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 3 |  | Организация пробного экзамена по математике для выпускников 11 класса. |  |  | Апрель |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 4 |  | Анализ результатов пробного экзамена по математике, корректировка деятельности администрации школы, МО, МС. |  |  | Апрель-май |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 5 |  | Издание приказа об организации и проведении ГИА в 2016 году. |  |  | Апрель |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 6 |  | Проведение инструктажей по технике безопасности в период проведения экзаменов. |  |  | Май |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 7 |  | Анализ выполнения и уровня освоения программ учащимися 9, 11 классов, принятие решения о допуске выпускников к ГИА. |  |  | До 18-25 мая |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 8 |  | Подготовка кабинетов к проведению экзаменов. |  |  | В соответствии с расписанием экзаменов |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 9 |  | Организация работы психологической службы ОУ по оказанию помощи выпускникам по адаптации в условиях проведения ГИА. |  |  | В течение учебного года |  |  | Светлова О.А. |  |  |
| 10 |  | Своевременное информирование выпускников ОУ о результатах ГИА по предметам. |  |  | Июнь |  |  | Бабаева И.И. Баюрова Л.И. Ягольницкая М.Ю. Григоренко О.Ю. Лучинская А.Я. Переченко С.Ю. Лымарева Е.В. |  |  |
| 11 |  | Заполнение итоговых ведомостей классных журналов. |  |  | Июнь |  |  | Баюрова Л.И. Ягольницкая М.Ю. Григоренко О.Ю. Лучинская А.Я. Переченко С.Ю. Лымарева Е.В |  |  |
| 12 |  | Рассмотрение вопроса награждения выпускников 11 классов медалями, представление документов в отдел образования (список, выписка из решения педсовета, ведомость успеваемости). |  |  | По окончании срока итоговой аттестации |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 13 |  | Издание приказа о выдаче документов об образовании соответствующего уровня. |  |  | По окончании срока итоговой аттестации |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 14 |  | Заполнение книг учета и выдачи документов об образова- нии, контроль достоверности. |  |  | По окончании срока итоговой аттестации |  |  | Бабаева И.И. Баюрова Л.И. Ягольницкая М.Ю. Григоренко О.Ю. Лучинская А.Я. Переченко С.Ю. Лымарева Е.В |  |  |
| 16 |  | Организация выдачи документов об образовании. |  |  | По окончании срока итоговой аттестации |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 17 |  | Издание приказа о проведении ГИА в повторные сроки. |  |  | В соответствии с установленными МО сроками |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 18 |  | Принятие решения о результатах проведения ГИА в повторные сроки и о выпуске учащихся. |  |  | По окончании повторных сроков ГИА |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 19 |  | Издание приказа о выдаче документов об образовании по результатам ГИА в повторные сроки. |  |  | По окончании повторных сроков ГИА |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 20 |  | Проверка классных журналов 9, 11 классов, сдача в архив. |  |  | Июнь |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 21 |  | Внесение данных по выпускникам 9,1 1 классов в алфавитную книгу. |  |  | Июнь |  |  | Хадыка Г.Г. |  |  |
| 3.2 Организация ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ознакомление учащихся и родителей с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников. |  |  | Сентябрь-март |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 2 |  | Формирование списков выпускников 9, 11 классов школы, нуждающихся в прохождении ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников. |  |  | Сентябрь-апрель |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 3 |  | Собеседование с учащимися и родителями о форме и месте проведения ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников |  |  | До 01 апреля |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 4 |  | Сбор и анализ документов, дающих право на прохождение ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников (справка или свидетельство об инвалидности, справка об обучении на дому, справка о нахождении в лечебном учреждении свыше 4 месяцев, справка об обучении в санаторно-лесной школе). |  |  | До 05 апреля |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 5 |  | Решение педсовета о допуске учащихся и об организации ГИА в условиях, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников 9 и 11 классов. |  |  | Апрель |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 3.3 Организация и проведение ГИА в порядке экстерната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Согласование с отделом образования проведение ГИА в форме экстерната. |  |  | Январь-февраль |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 2. |  | Прием личных заявлений экстернов или их родителей. |  |  | До 1 марта |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 3. |  | Издание приказа о зачислении экстернов для прохождения ГИА. |  |  | До 1 марта |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 4. |  | Формирование личных карт экстернов (заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта, копия документа об образовании, справка о прохождении промежуточной аттестации). |  |  | Март |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 5 |  | Проведение педсовета по допуску экстернов к промежуточной аттестации. |  |  | Декабрь, апрель |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 6 |  | Издание приказа об утверждении графика консультаций, расписания экзаменов группы экстернов. |  |  | До 10 мая |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 7 |  | Проведение педсовета по допуску экстернов к ГИА. |  |  | До 18-25 мая |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 8 |  | Издание приказа о допуске экстернов к ГИА. |  |  | До18-25 мая |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 9 |  | Проведение педсовета по итогам ГИА экстернов. |  |  | Июнь |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 10 |  | Издание приказа о выпуске экстернов, выдаче документов об образовании соответствующего уровня. |  |  | Июнь |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 11 |  | Организация выдачи документов об образовании. |  |  | Июнь |  |  | Демидова Н.И. |  |  |
| 4. Кадровое обеспечение ГИА в 2017году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение изучения педагогическими работниками ОУ нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2016 году. |  |  | В соответствии с планом работы методсовета |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 2 |  | Обеспечение курсовой переподготовки учителей-предметников школы. |  |  | В соответствии с планом курсовой переподготовки |  |  | Петреченко С.Ю. |  |  |
| 3 |  | Организация работы по повышению квалификации учителей, преподающих в 9,11классах в рамках школьных МО, МС школы. |  |  | В соответствии с планом работы МС, МО ОУ |  |  | Петреченко С.Ю. |  |  |
| 4 |  | Участие в районных семинарах, инструктивно-методических совещаниях по проблемам проведения ГИА. |  |  | В течение учебного года |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 5. Мониторинг хода и результатов проведения ГИА в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация контроля выполнения и уровня освоения программ выпускниками 9,11 классов. |  |  |  | Постоянно в соответствии с планом мониторинга |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 2 | Организация контроля со стороны администрации объективности оценивания учителями-предметниками уровня учебных достижений обучающихся 9, 11 классов. |  |  |  | Постоянно в соответствии с планом мониторинга |  |  | Бабаева И.И. Петреченко С.Ю. |  |  |
| 3 | Анализ качества условий для подготовки и проведения ГИА в 2016 году (нормативно-правовых, материально-технических, учебно-методических, кадровых, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических). |  |  |  | Июнь |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 4 | Анализ качества процесса организации проведения ГИА в школе в 2016году. |  |  |  | Июнь |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 5 | Анализ качества результатов ГИА-2016. |  |  |  | Июнь |  |  | Бабаева И.И. |  |  |
| 6 | Соотнесение полученных результатов с данными прошлых лет. |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 7 | Принятие управленческих решений по определению целей и задач, корректировке планов подготовки к ГИА-2016. |  |  |  | Август-сентябрь |  |  | Демидова Н.И. Бабаева И.И. |  |  |
|  | 6.Работа с родителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение родительского собрания: I. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов. 1. Общие положения: а) о форме проведения обязательных экзаменов; б) о допуске к экзаменам; в) о досрочных экзаменах; г) о дополнительных сроках проведения экзаменов. 2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации: а) общее количество экзаменов, вынесенных на итоговую аттестацию (обязательных и по выбору); б) содержание, формы, сроки и время, отводимое на проведение экзаменов; в) порядок пользования дополнительной литературой на экзаменах; |  |  |  |  | декабрь |  |  | Демидова Н.И. Бабаева И.И. |  |
|  | г) оформление материала, оценка; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д) сроки и порядок ознакомления учащихся с итогами проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | письменных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е) порядок и сроки проведения повторных экзаменов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Порядок выдачи аттестатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) выставление итоговых отметок; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) выдача справок и пересдача государственной (итоговой) аттестации. 4. Награждение выпускников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов. |  |  |  |  |  |  |  | Светлова О.А. |  |
| 2 | Проведение индивидуальных собеседований с родителями, дети |  |  |  |  | В течение года |  |  | Классные елиМ.В. |  |
|  | которых требуют особого внимания. |  |  |  |  |  |  |  | руководители 9, 11классов |  |

| 3 | Создание группы родительского актива по проведению выпускного вечера и дежурства родителей во время вечера. | До 1.05 | Демидова Н.И. Пивень Г.В. Родительский комитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обсуждение плана проведения праздников: «Последний звонок» и выпускной вечер | До 1.05 | Демидова Н.И. Пивень Г.В. группа родительского актива |
|  | 7. Работа с учащимися. |  |  |
| 1 | Знакомство с «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников»: а) о допуске к экзаменам; б) аттестация в дополнительные сроки; г) общее количество экзаменов, вынесенных на итоговую аттестацию, е) выставление итоговых отметок | Декабрь | Бабаева И.И. |
| 2 | Порядок выпуска учащихся, оформления и выдачи документов об образовании. | Декабрь | Демидова Н.И. |
| 3 | Награждение отличившихся выпускников: а) документ об образовании с отличием; б) представление к награждению золотой (серебряной) медалью «За особые успехи в учении»; в) похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | Декабрь | Демидова Н.И. |
| 4 | Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов | Декабрь | Светлова О.А. |