**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Порт-Катоновская средняя общеобразовательная школа Азовского района**

346778, с.Порт-Катон, Азовский район, Ростовская область, ул.Приморская,14

Тел./факс 2-30-10 ИНН/КПП 6101028733/610101001 ОГРН 1026100510248 БИК 016015102 ОКПО 55539430 р/сч 03234643606010005800 л/счет 20586U91420 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону

П Р И К А З

От 09.01.2023г № 3

с. Порт-Катон

Об утверждении плана – графика по подготовке к переходу на ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году.

На основании приказов Минпросвещения Российской Федерации от 12.08.2022г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 17 мая 2012г № 413( зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022, регистрационный № 70034, письма Минпросвещения России от 17.11.2022 №03-1889, приказа МО РО от 06.12.2022г № 1223 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС СОО» , приказа Азовского РОО «О системе работы по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования» от 06.12.2022г № 647

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Назначить ответственного за методическое сопровождение введения обновленных ФГОС СОО заместителя директора по УВР Игнатову М.Б.

2. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) в 2022-2023 учебном году (Приложение)

3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению обновленных ФГОС СОО в следующем составе: Гончарова Т.П.- директор школы -руководитель рабочей группы

Игнатова М.Б.- заместитель директора по УВР- член группы;

Козырева В. А.- заместитель директора по ВР- член группы;

Ткаченко Л.А. О.С.-руководитель ШМО естественно-научного цикла - член группы.

3.1. Рабочей группе:

3.1.1. Провести анализ условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями стандартов в срок до 30.01.2023 г., ответственный – зам. директора по УВР Игнатова М.Б.

3.1.2. Разработать проект основной общеобразовательной программы среднего общего образования к рассмотрению на педагогическом совете в срок до 30 мая 2023 года, ответственный – зам. директора по УВР Игнатова М.Б..

4.Разработать план курсовой подготовки педагогических и управленческих кадров для реализации требований обновленных ФГОС СОО, ответственный зам. директора по УВР Игнатова М.Б.

5.Разместить на сайте ОО информацию об освещении проведения мероприятий по подготовке к внедрению обновленных ФГОС СОО, ответственный зам. директора по УВР Игнатова М.Б.

6.Создать «горячую линию» на сайте ОО по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО, ответственный зам. директора по УВР Игнатова М.Б.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.