Утверждаю

Директор школы _________Т.П.Гончарова

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МБОУ Порт-Катоновской СОШ в 2017 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 2016 году в Азовском районе | август 2016 года | Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР |
| 1.1. | Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА-9 | август 2016 года | Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР |
| 1.2. | Проведение анализа результатов работы в МБОУ Порт-Катоновской СОШ по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году | август 2016 года | Гончарова Т.П.-директор школы |
| 2. | Подготовка аналитических справок по итогам ГИА-9 в 2016 году в МБОУ Порт-Катоновской СОШ. | август 2016 года | Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР |
| 2.1. | Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9 по всем учебным предметам | август 2016 года | Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР |

| 3. | Совещания с учителями- предметниками по итогам проведения ГИА-9 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2017 году | сентябрь, ноябрь 2016 года | Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в МБОУ Порт-Катоновской СОШ , в том числе в части преподавания русского языка | по отдельному графику | ОО |
| 2.1. | Исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в МБОУ Порт-Катоновской СОШ на 2016-2017 учебный год | по отдельному графику | ОО |
| 2.2. | Участие в проведении национальных и региональных исследований качества образования | по отдельному графику | Азовский районный отдел образования ОО |
| 2.3. | Подготовка учителей-предметников в рамках реализации плана повышения квалификации работников образования Ростовской области на 2016-2017 учебный год ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | октябрь- апрель 2017 года | МКУО РИМЦ, ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативной правовой документации школьного уровня в соответствие с федеральными , региональными, муниципальными нормативными правовыми актами | в течение 2016-2017 учебного года | ОО |
| 1.2. | Анализ состояния нормативного правового регулирования в сфере образования в части проведения ГИА-9 в ОО района | ноябрь- декабрь 2016 года | ОО |
| 1.3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2017 году: - Памяток для участников ГИА, их родителей, учителей- предметников выпускных классов; - инструктивно-методических материалов для учителей- предметников, руководителей ППЭ, членов ТЭК, организаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей | март – май 2017 года | Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на муниципальном уровне | сентябрь-декабрь - года, январь-май - года | Азовский районный отдел образования ОО |
| 1.1. | Участие в зональных инструктивных совещаниях в пунктах проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА в 2017 году», проводимых минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | февраль-апрель 2017 года | Азовский районный отдел образования ОО |
| 1.3. | Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | март-апрель 2017 года | Азовский районный отдел образования ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Создание условий для проведения ГИА-9 в сентябре 2016 года | август - сентябрь 2016 года | ОО |
| 1.1. | Формирование составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов для проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрь) период в 2016 году | август 2016 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 1.2. | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее - РИС) | по отдельному плану-графику внесения сведений в РИС в 2016-2017 учебном году | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: - выпускников 00 текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов | до 01 декабря 2016 года | Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие» |
| 3. | Предоставление данных для внесения в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755 | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2016-2017 учебном году | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9 в МБОУ Порт-Катоновской СОШ | сентябрь 2016 года | ОО |
| 6. | Формирование состава ТЭК, территориальных конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-9 | октябрь 2016 года- февраль 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 7. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, март 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 8. | Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации | октябрь-ноябрь 2016 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 9. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | февраль, май 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 10. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | февраль, май 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 11. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | февраль, май 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 12. | Мониторинг движения выпускников в ОО района | январь-май 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 13. | Проведение рабочих совещаний с школьными координаторами проведения ГИА-9 | март-апрель, май-июнь 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 14. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 в 2017 году | август - года, февраль-июнь - года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов Азовского районного отдела образования, ОО | постоянно | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 1.2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах Азовского районного отдела образования и ОО в сети «Интернет» | постоянно | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 1.3. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 (вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытых уроков, тематические акции «Мы готовимся к ГИА», «ОГЭ глазами родителей», «Все решают только знания» и др.) | октябрь - года- апрель - года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 1.4. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 | еженедельно по четвергам | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 1.5. | Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 | декабрь – февраль 2016 года, апрель 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 2. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | круглогодично | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2017 году | постоянно | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 4. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 | ноябрь-декабрь 2016 года, апрель 2017 года | ОО |
| 4.1. | Участие в проведении родительского интернет-собрания «Итоговая аттестация в 2017 году» | ноябрь 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 4.2. | Проведение районных, школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Азовский районный отдел образования, ОО |
| 5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие» |
| 5.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, учителей-предметников | постоянно | Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие» |
| 5.2. | Организация работы РЦД и К «Доверие» и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся в рамках подготовки к ГИА | постоянно | Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие» |