

АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТЦЕА ОБРАЗОВАНИЯ



18.01. 2023г. № 35

г. Азов

О создании Центров детских инициатив


в общеобразовательных организациях Азовского района

Ha основании федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», а также рамках Федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № 43 «О реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования», на основании методичѐских рекомендаций по созданию центров детских инициатив

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам общеобразовательных организаций:
   1. В срок до 23.01.2023 года создать Центры детских инициатив в общеобразовательной организации;
   2. Назначить советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководителем Центра детских инициатив;
   3. На, официальном сайте школы создать страничку Центра детских инициатив;
   4. Разработать План работы Центра детских инициатив на 2—е полугодие 2022- 2023 учебного года.
2. Утвердить «дорожную карту» по созданию центра детских инициатив (приложение 1).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.Н. Малиночка




Заведующг

іила Сергеевна

я 8(86342)-6-37-02

Приложение 1 *к* приказу от 18.01.2023 *№* 35

Дорожная карта по созданию Центров детских инициатив в общеобразовательных организациях Азовского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Срок | Ответственный |
|  | Изучение методических материалов и локально-нормативных актов по созданию центра детских инициатив «ЦДИ» | до 15.01.2023 | Муниципальный координатор, Советник по воспитанию |
| 2. | Определение расположения ЦДИ | до 15.01.2023 | Руководители ОО |
|  | Анализ имеющихся средств воспитания и  обучения, определение оборудования для реализации деятельности ЦДИ | до 15.01.2023 | Заместитель директора по BP,  Советник по воспитанию |
| 4 | Знакомство с документами по созданию и  §зункционированию ЦДИ на совещании штаба воспитательной работы | до 15.01.2023 | Заместитель директора  по BP,  Советник по воспитанию |
| 5. | МО классных руководителей. Информирование педагогов о деятельности ЦДИ на базе школы с целью доведения  информации до учащихся школы | Январь- февраль  2023 | Заместитель директора  по BP, Советник по воспитанию |
| 6. | Собрание Совета учащихся школы.  Информирование учащихся, их родителей(законных представителей) о деятельности ЦДИ | Январь-февраль  2023 | Заместитель директора  по BP, Советник по воспитанию |