Приложение № 02

 к приказу ОО от 07.12.2021 № 195

План мероприятий («дорожная карта»),

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся МБОУ Красносадовской СОШ,

на 2021/2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственный | Результат/показатель для контроля |
| **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ Красносадовской СОШ в 2021/2022 уч.г. | Декабрь2021/2022 уч.г. | Зам директора по УВР Савченко И.В. | Разработан и утвержден план мероприятий |
| 1.2. | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | Декабрь2021 г. | Зам директора по УВР Савченко И.В. | Определен школьный координатор |
| 1.3. | Утверждение методической группы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ Красносадовской СОШ | Декабрь2021 г. | Зам директора по УВР Савченко И.В. | Определена методическая группа |
| 1.4. | Разработка и внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности | В течение 2021/2022 уч.г. | Администрация школы | Локальные акты, оценочные и диагностические материалы, методические рекомендации для учителей школы по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| **2. Методическое сопровождение** |
| 2.1. | Формирование базы данных учителей и обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности | Декабрь2021 г. | Зам директора по УВР Савченко И.В. | База данных сформирована |
| 2.2. | Проведение заседаний школьных методических объединений гуманитарного и естественно-математического циклов с целью внедрения в образовательный процесс заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» | В течение 2021/2022 уч.г. | Зам директора по УВР Савченко И.В.руководители ШМОХалчевская В.Н.Савченко Е.Ю. | Изучение материалов семинаров и вебинаров;внедрение в учебный процесс заданий <https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti> , <https://resh.edu.ru/> ; |
| 2.3. | Участие учителей в семинарах и вебинарах по формированию функциональной грамотности. | В течение 2021/2022 уч.г. | Администрация школы | Изучение материалов вебинаров, размещаемых на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в разделе «Программы и проекты. Функциональная грамотность» <https://www.ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/seminary-vebinary/> |
| 2.4. | Организация работы методической группы по формированию функциональной грамотности обучающихся. Анализ результатов диагностических работ, проведенных в декабре-январе 2021/2022 уч.г., с целью организации работы по повышению эффективности формирования функциональной грамотности у обучающихся по 6 направлениям. | Февраль 2022 г. | Зам директора по УВР Савченко И.В. | Справка по итогам проведения диагностических работ |
| 2.5 | Проведение педагогического совета на тему:«Развитие функциональной грамотности школьников как ключевой фактор достижения современного качества образования» | Март 2022 г. | Зам директора по УВР Савченко И.В. | Выступление членов методической группы по формированию функциональной грамотности обучающихся:читательская грамотность – учитель истории Кушнарева О.В.;математическая грамотность – учитель математики Халчевская В.Н.;естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции – Ляшенкова А.С.;финансовая грамотность – Разоренова Ю.А.;креативное мышление – учитель технологии Халчевская М.В. |
| **3. Работа с обучающимися** |
| 3.1. | Организация и проведение образовательных событий среди обучающихся | По графику | Зам директора по УВР Савченко И.В.Учителя-предметники | Расширение использования всероссийской электронной платформы РЭШ.Участие школьников 5-9 классов в межпредметных олимпиадах, марафонах, всероссийской акции «Математика для жизни», «Химия для жизни», профориентационных занятиях.Организация мероприятий по пропаганде чтения – расширение доступа к электронным ресурсам, дистанционные конкурсы. |
| 3.2. | Развитие воспитательных практик: волонтерское движение, школьное самоуправление | В течение 2021/2022 уч.г. | Зам. директора по ВРСамойлова И.А.Старший вожатый Халчевская М.В. | Проведение мероприятий, направленных на развитие командной работы, креативного и критического мышления, глобальных компетенций. |
| 3.3. | Коррекция учебной неуспешности | В течение 2021/2022 уч.г. | Учителя-предметникиКлассные руководителиШкольный психолог Рассошенко О.Э. | Индивидуальная работа с обучающимися, имеющие трудности в освоении ООП.Формирование в ОО позитивного школьного социально-психологического климата |
| **4. Работа с родителями** |
| 4.1. | Организация и проведение обучающих и просветительских мероприятий для родителей | В течение 2021/2022 уч.г. | Зам. директора по УВР Савченко И.В.Зам. директора по ВР Самойлова И.А.Классные руководители | Просветительские мероприятия, видео для родителей с целью популяризации функциональной грамотности.Создание и наполнение тематических электронных ресурсов школы, социальных сетей, формирование позитивного общественного мнения. |