Приложение 2

к приказу ОО от 14.02.2023 г. № 17

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**введения федерального государственного образовательного стандарта**

**среднего общего образования**

**в МБОУ Красносадовской СОШ**

**на 2023–2024 г.г.**

**Цель:** управление процессом подготовки школы к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Организовать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

4. Формировать учебно-методическую базу школы.

5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других общеобразовательных учреждений, обмен опытом между коллегами.

6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО** | | | |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Февраль, 2023 г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Администрация школы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленных ФГОС СОО | Март, 2023 г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| Проведение классных родительских собраний в 9-х классах для родителей обучающихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, 2023 г. | Протоколы классных родительских собраний , посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР,  Классные руководители 9-х классов |
| Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Март-май, 2023г. | Аналитическая справка об оценке условий ОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15.04.2024 г. | Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Заведующая библиотекой |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | Март-август 2023 г. | Наличие результатов образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | Заместители директора по УВР и ВР |
| 1. **Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение года | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР  Руководители ШМО |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Администрация школы |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | В течение года | Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Рабочая группа  Заместители директора по УВР и ВР |
| Разработка приложений к основной общеобразовательной программе (далее ООП) | В течение года | Разработаны приложения к ООП | Администрация школы  Учителя-предметники |
| Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании Педагогического совета | До 01.09.2023 г. | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | Заместитель директора по УВР |
| Разработка учебного плана, планов внеурочной деятельности для 10-11 классов по обновленному ФГОС СОО на 2023/2024 учебный год | До 01.09.2023 г. | Учебный план СОО  План внеурочной деятельности СОО | Администрация |
| Разработка и утверждение рабочих программ учителей по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) м учебным модулям учебного плана для 10-11 классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31.08.2023 г. | Рабочие программы учителей по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и вненурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11 классов | Заместители директора по УВР и ВР  Руководители ШМО  Учителя-предметники |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении спискам УМК для уровня СОО с приложениями данного списка | Руководители ШМО, Заведующая библиотекой |
| 1. **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО** | | | |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | В течение года | План внутришкольного повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение года | Планы работы ШМО  Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО |
| Методическое сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Введение федеральных ООП | Заместитель директора по УВР |
| Информирование учителей-предметников о федеральных ресурсах методической поддержки введения федеральных ООП | До 31.08.2023 г. | Использование электронных ресурсов в деятельности учителей-предметников | Заместитель директора по УВР |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение учебного года | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Заместители директора по УВР и ВР  Руководители ШМО  Учителя-предметники |
| 1. **Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 августа 2023г. |  | Администрация школы |
| Поэтапная подготовка педагогических и упрвленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | В течение данного периода | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО | Администрация школы |
| Распределение учебной нагрузки учителей на учебный год | До 25 августа ежегодно с 2023 по 2024 г.г. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор школы |
| 1. **Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | |
| Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Сайт ОО  Пакет информационно-методических материалов | Заместитель директора по УВР |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Сайт ОО  Страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в школе | Заместитель директора по УВР |