Приложение 1

**Дорожная карта мероприятий**

**по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021 – 2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение**   **по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвящённого постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027 годов | В течение 2021 – 2022 учебного года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвящённого постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвящённых обучению по новым ФГОС НОО | Ежегодно в мае, начиная с 2022г. | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвящённых обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Ежегодно в сентябре, начиная с 2022г. | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение всего периода по отдельному графику | Аналитические отчеты зам.директора по УВР и руководителей МО о проведенных просветительских мероприятиях (протоколы заседаний МО и методического совета).  Разделы на сайте школы |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в  соответствии с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2022г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Август 2022г. | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование  библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с  Федеральным перечнем учебников | В течение всего периода | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Ежегодно в феврале- марте, начиная с 2022г. | Пояснительная записка к учебному плану |
| 10 | Привлечение органов школьного самоуправления к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | В течение 2021-2022  учебного года | Протоколы заседаний |
| 1. **Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение**   **по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 11 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 12 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,  регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022г | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2021-2022  учебного года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022г. | Должностные инструкции |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной  работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.09.2022г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной  работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.09.2022г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 18 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ  формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022г. | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе  рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022 – 2023 учебный год | До 01.09.2022г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 2–3-х и 6–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023 – 2025 учебный год | До 01.09.2022г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 4-х и 8–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024 – 2026 учебный год | До 01.09.2024г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-3-х и 6-7-х классов на 2023/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2023г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-3-х и 6-7-х классов |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-9-х классов на 2024 – 2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2024г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-9-х классов |
| 25 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 26 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 01.09.2022г. | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 27 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 1. **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение**   **по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 28 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2021г. | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 29 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических  работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Ежегодно до 01.09. | План методических семинаров внутришкольног о повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 30 | Изучение нормативных  документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  педагогическим коллективом | В течение всего периода | Протоколы заседаний педагогического совета |
| 31 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего | Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 32 | Организация работы по психолого-  педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 33 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 34 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 35 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Ежегодно до 01.09. | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 36 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль- март 2022г | Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 37 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений  педагогических работников образовательной  организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль- март 2022г  Ежегодно в течение всего периода | Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 38 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к  постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:  разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой  подготовки педагогически х работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| 39 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Март- апрель, в течение всего периода | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 40 | Размещение на сайте образовательной организации  информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода | Сайт образовательной организации Информационные материалы |
| 41 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 42 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. |
| 43 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |