**УТВЕРЖДАЮ»**

 **Директор школы:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **С.В. Красников**

**« » \_\_ \_\_\_2016г.**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**подготовки командно-штабного учения**

| №п.п. | Содержание мероприятий | Срокивыполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение исходных данных для разработки замысла учения | до 15.09 | Руководство учением |
| 2. | Совещание с рабочей группой по подготовке командно-штабного учения | 15.09  | Руководство учением |
| 3. | Рекогносцировка района проведения учения  | до 20.09  | Руководство учением |
| 4. | Инструктивное занятие с руководством учения | до 20.09 | Руководство учением |
| 5. | Смотры готовности к учению | 10.10 | Руководство учением |
| 6. | Составление и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение учения. | до 25.09 | Руководство учением |
| 7. | Разработка замысла учения и пояснительной записки к нему | до 20.09 | Руководство учением |
| 8. | Разработка задания на учение  | до 20.09 | Руководство учением |
| 9. | Разработка плана наращивания обстановки в ходе учения | до 25.09 | Руководство учением |
| 10. | Разработка плана проведения учения  | до 25.09 | Руководство учением |
| 11. | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учений | до 25.09 | Руководство учением |
| 12. | Изучение документов учения | до 25.09 | Руководство учением |
| 13. | Участие в инструктивном занятии с руководством  | 26.09 | Руководство учением |
| 14. | Участие в штабных тренировках (учебно-методических сборах ) по тематике учения | 28.09 | Руководство учением |
| 15. | Разработка частных планов работы на КШУ | До 5.10 | Руководство учением |
| 16.  | Проведение смотров готовности к учению | 10.10 | Руководство учением |
| 17. | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению учений | До 10.10 | Участники учений |
| 18.  | Участие в тренировках (штабных тренировках, учебно-методических сборах ) по тематике КШУ | До 10.10 | Участники учения |
| 19.  | Участие в смотрах готовности к КШУ | 10.10 | Участники учений |
| 20. | Подготовка мест проведения практических мероприятий | До 5.10 | Участники учений |
| 21. | Подготовка пунктов управления . | До 5.10 | Руководство учением |
| 22.  | Организация связи на учении | До 5.10 | Руководство учением |
| 23. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на МШУ | До 5.10 | Руководство учением |

Уполномоченный работник по ГОЧС: К.В. Шкурко