

**АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

Г.Азов

от 14.12.2021г. № 641

 Об организации методической поддержки школ

 с низкими образовательными результатами.

 На основании письма министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 14.12.2021г. № 24/9-19903 «О подготовке к реализации проекта адресной помощи 500+ в 2022году» в целях организации и оказании методической помощи школам с низкими образовательными результатами

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственных школьных координаторов:

- МБОУ Пешковская СОШ – Петренчук Е.И., заместителя директора по УВР;

-МБОУ Новомаргаритовская ООШ - Батехину Н.С., заместителя директора по УВР;

-МБОУ Новониколаевская ООШ -Костюкову Е.А., заместителя директора по УВР.

2.Назначить муниципального координатора для реализации экспертной и консультационной помощи МБОУ Новониколаевская ООШ ( проект 500+)

-Бондаренко Н.А., заместителя директора по УВР МБОУ Самарская СШ № 1 имени П. А. Половинко.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

 Заведующий И. Н. Малиночка

Исп. Мизина О.В.

(886342)63923

Исп.Мизина О.В. т.63923

 Приложение

 к приказу Азовского РайОО

 от 18.03.2021г. № 122

Муниципальная дорожная карта методического

 сопровождения ШНОР на 2021год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Описание действий | Дата реализации | Показатель реализации |
| 1. | Отбор школ- участниц проекта | Февраль 2021г | 5 ООрайона |
| 2. | Включение руководителей в курсовую подготовку и обучение | Март- апрель 2021г | Обучение на курсах ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 3. | Участие школ в Стратегической сессии | 24-25 марта 2021г | Выступление 2 руководителей на площадках сессии |
| 4. | Назначение координатора и кураторов | Март2021 | Назначены кураторы каждой ОО |
| 5. | Проведение консультаций для руководителей ОО по разработке дорожной карты для перехода в эффективный режим функционирования | До 24 марта 2021г | Проведены для всех 5 ОО |
| 6. | Информационное сопровождение ОО | Март- декабрь 2021г | Осуществляется |
| 7. | Изучение открытых источников информации об ОО с целью выявления дефицитов функционирования | До24 марта 2021г. | Осуществлено |
| 8. | Помощь в проектировании и создании дорожной карты для каждой ОО | До 1 апреля 2021г | Проводится |
| 9. | Выезд кураторов в ОО для мониторинга выполнения дорожных карт и внесения необходимых коррективов. | С апреля по декабрь 2021г не реже 1 раза в месяц | Проводится |
| 10. | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся | Март- май 2021г | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО и районе |
| 11. | Создание на сайтах ОО специального раздела для освещения этапов работы над реализацией дорожных карт | Май 2021г | Систематическое размещение материалов |
| 12. | Мониторинг 1 этап Размещение отчетных документов на сайте ОО, подтверждающих позитивные изменения в ОО | До 1 июня 2021г | Размещение отчетных документов на сайте ОО, подтверждающих позитивные изменения в ОО все 5 школ |
| 13. | Экспертиза размещенных документов | Июнь 2021г | Муниципальный координатор делает аналитическую справку по итогам экспертизы |
| 14. | Мониторинг 2 этап Размещение отчетных документов на сайте ОО, подтверждающих позитивные изменения в ОО | До 1 ноября 2021г | Размещение отчетных документов на сайте ОО, подтверждающих позитивные изменения в ОО все 5 школ |
| 15. | Экспертиза размещенных документов | До 1 декабря 2021г | Муниципальный координатор делает аналитическую справку по итогам экспертизы |
| 16. | Подведение итогов реализации дорожных карт | Декабрь 2021г | Проведение итогового семинара |