Приложение № 1 к приказу Азовского РайОО от 25.02.2022г. №83/1

**Муниципальный план мероприятий( дорожная карта) Азовского района по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| **Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1.1 | Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-август 2022г | План мероприятий (дорожная карта).Положение о рабочей группе Азовского района.План мероприятий и график заседаний рабочей группы Азовского района (муниципальных рабочих групп). | Муниципальная координационная группа(МКГ) Азовского района |
| 1.2 | Создание школьных рабочих групп по введению обновлённых ФГОС. | Февраль 2022 г. | Создание групп в каждой ОО | Руководители ОО |
| 1.3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКГ, руководители ОО |
| 1.4 | Разработка плана (корректировка) и реализация курсовой подготовки педагогических и управленческих кадров. Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО по обновлённым ФГОС | Ежегодно2022-2025 гг. | Подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенномупереходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУО РИМЦ Азовского района, руководители ОО |
| 1.5 | Корректировка плана методических семинаров с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2025 уч.годы | Внесение необходимых коррективов | МКУО РИМЦ Азовского района |
| 1.6 | Организацияконсультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС | 2022-2025 гг. | График проведения консультаций | МКУО РИМЦ Азовского района, рабочие группы ОО |
| 1.7 | Методическая поддержка педагогов, участвующих в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам новых ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Февраль-май 2022 г. | Проведение консультаций | Методисты МКУО РИМЦ, рабочая группа |
| 1.8 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, результатов апробации примерных рабочих программ на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальных классов и основной школы (на уровне района и внутришкольных). | август 2022 г и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУО РИМЦ, рабочая группа |
| 1.9 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 г | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | МКУО РИМЦ, рабочие группы ОО |
| 1.10 | Методическое сопровождение разработки ООП программ на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, учебных планов в соответствии с требованиями новых ФГОС | К 01.09.2022г  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы.Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов |  МКУО РИМЦ ,Рабочиегруппы ОО |
| 1.11 | Разработка рекомендаций по реализации моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных | По мере необходимости | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии. | Рабочие группы |
| 1.12 | Разработка методических рекомендаций по сопряжению содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемого результата. | По мере необходимости | Разработка рабочих программ | Рабочие группы, МКУО РИМЦ, методисты УДО |
| **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения ФГОС | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. | МКУО РИМЦ, рабочие группы |
| 2.2. | Методическое сопровождение разработки рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Ежегодно до 2025 г до 1 сентября | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | МКУО РИМЦ Рабочие группы |
| 2.3. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 2025 г до 1 сентября | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы. | МКУО РИМЦ |
| 2.4. | Корректировка плана методических семинаров и повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Ежегодно с 2022 по 2025 г | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | МКУО РИМЦ |
| 2.5. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2025 г | Наличие специальной страницы на сайте методического центра | МКУО РИМЦ |
| 2.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2025г | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУО РИМЦ, рабочие группы |
| 2.7. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. | МКУО РИМЦ |
| 2.8 | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |

|  |
| --- |
| В течение всего периода с 2021 по 2025 г |

 |

|  |
| --- |
| Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. |

 |

|  |
| --- |
| Рабочая группа и УДО |

 |
|

|  |
| --- |
| **Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |

 |
| 3.1 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС |

|  |
| --- |
| Постоянно |

 |

|  |
| --- |
| Пакет информационно-методических материаловРазделы на сайте 00 и МКУО РИМЦ Азовского района |

 |

|  |
| --- |
| МКГ и МКУО РИМЦ Азовского района |

 |
| 3.2 | Размещение на сайтах РайОО,МКУО РИМЦ, ОО информации об освещении проведения мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО  | постоянно | Наличие материалов на сайтах | МКГ, рабочие группы ОО |
| 3.3.  | Создание «горячей линии» на сайте РайОО | постоянно | Наличие «горячей линии» | МКГ |

Приложение

**Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования нового поколения**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287 (далее — ФГОС НОО и ООО).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФГОС НОО и ООО, а также обеспечения взаимодействия между управлением образования, образовательными организациями, общественными объединениями.

2. Цели и задачи рабочей группы

2.1. Основная цель - обеспечить системный подход к введению ФГОС на уровнях начального и основного общего образования.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

•создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность образовательных организаций по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• определение условий для реализации ООП НОО и ФГОС ООО;

• *анализ* и удовлетворение потребностей ОО в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;

• контроль за разработкой основных образовательных программ НОО и ООО;

• мониторинг качества обучения по ФГОС НОО и ООО посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности образовательных организаций;

• обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3. Функции рабочей группы

3.1. Информационная:

• формирование банка информации по направлениям введения ФГОС (нормативно-правовое, кадровое, методическое, *материально-техническое*, *финансово-экономическое*);

• контроль за своевременным размещением информации по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах образовательных организаций;

• разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• информирование разных категорий участников образовательных отношений о содержании и особенностях новых ФГОС, структуры основных образовательных программ начального и основного общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

3.2. Координационная:

• координация деятельности образовательных организаций по разработке и внедрению основных образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• формирование новых подходов к системе оценки качества образования по основным направлениям деятельности;

• определение механизма разработки и реализации образовательных программ начального и основного общего образования.

3.3. Экспертно-аналитическая:

• мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательных программ начального и основного общего образования;

• рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС.

4. Организация деятельности рабочей группы:

4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

4.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть и одно в августе. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

4.4. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет руководитель рабочей группы.

4.5. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

4.6. Заседания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы. Протоколы подписывают руководитель и секретарь рабочей группы.

4.7. Рабочая группа взаимодействует образовательными организациями и по мере необходимости может приглашать представителей ОО на свои заседания.

4.8. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы.

5. Права и ответственность рабочей группы.

5.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО, проводимых Министерством общего и профессионального образования, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, общественными объединениями, научными и другими организациями;

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей образовательных организаций.

5.2. Рабочая группа несет ответственность:

• за выполнение плана (дорожной картой) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО в установленные сроки;

• за качество информационной и научно-методической поддержки образовательных организаций при введении и реализации ФГОС НОО и ООО;

• за мониторинг деятельности по соблюдению ОО соответствия разрабатываемых основных образовательных программ начального общего и основного общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и иных нормативных правовых актов в области общего образования.

6. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом по Азовскому РОО.