# Проект перспективного развития

Муниципального общеобразовательного учреждения

Обуховской средней общеобразовательной школы

# Азовского района

# на основе национальной образовательной инициативы

# «Наша новая школа» на 2011-2015 годы

В соответствии с п.13 Перечня поручений Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 06.12.2010 года Пр-3534, письмом Азовского РОО от 04.03.2011 № 475 был разработан проект перспективного развития МОУ Семибалковской СОШ на основе инициативы «Наша новая школа» по следующим направлениям:

1)      Переход на новые образовательные стандарты.

2)      Развитие системы поддержки талантливых детей.

3)      Совершенствование учительского корпуса.

4)      Изменение школьной инфраструктуры.

5)      Сохранение и укрепление здоровья школьников.

6)      Расширение самостоятельности школы.

Обоснование ключевой идеи проекта развития

Современные    условия   развития   общества,   насыщенного     научной    информацией     и имеющего высокий уровень технического прогресса, требуют от молодого поколения высокоразвитых   умений,   навыков   и   способов   деятельности   и   сформированных   компетентностей, проявляемых  в  конкретных      жизненных  ситуациях.    Приоритетом  современного  образования, гарантирующим      его   высокое    качество,   должно    стать   обучение,   ориентированное     на самореализацию   личности  школьника,      его   внутреннюю   свободу,  творческое   саморазвитие   в процессе  самостоятельной  работы.

Ключевая идея проекта на 2011- 2015 гг. – реализация непрерывного процесса образования и  воспитания    обучающихся,    и как результат:

- положительная мотивация к продолжению обучения;

- качественная  подготовка  к  обучению  выпускников  в  вузах  по  специальностям;

- успешная социализация выпускников.

Цель непрерывного образования - использовать весь образовательный потенциал общества, все ситуации, в которых может оказаться человек, для его всестороннего развития.

Педагогическая   инициатива      «Наша   новая   школа»   и   введение стандартов   второго   поколения   (ФГОС)    ориентируют   на   создание   образовательной   среды, способствующей      формированию      учебных    компетентностей,     которые    помогут    успешно адаптироваться к условиям быстро меняющегося и перенасыщенного информацией мира.

Образовательные  компетентности      – это  совокупность  знаний,  умений,  навыков,   способов деятельности   в   реальной   действительности,  необходимых   для   осуществления   личностной   и социально-значимой продуктивной деятельности.

Исходя  из  данных задач  школа  формулирует  основные  проблемы,   решение   которых   поможет   выйти   на   новый   уровень   обучения   и   воспитания, соответствующий требованиям педагогической инициативы «Наша новая школа».

|  | Основные направления развития школы | Срок исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на новые федеральные образовательные стандарты |  |  |  |
| Обновление содержания образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативных документов о федеральных государственных стандартах общего образования. Создание условий для перехода на ФГОС. Разработка и утверждение образовательной программы школы в соответствии с ФГОС | 2011-2012 гг. | Директор Зам.директора по учебно-воспитательной работе (УВР) Рук. МО | Ввести стандарты второго поколения в 2011-2012 гг. |
| 1.2 | Введение федеральных государственных стандартов начального общего образования в школе 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс | 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год. | Директор Зам.директора по УВР | - рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС |
| 1.3 | Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального общего образования. | Ежегодно | Директор Зам.директора по УВР | - повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития - качественное обновление содержания общего образования; |
| 1.4 | Разработка школьной программы организации и содержания внеурочной деятельности обучающихся во второй половине дня в начальной школе. | 2011-2012 уч.г. | Директор Зам.директора по УВР Рук. МО учителей нач.классов |  |
| 1.5 | Переход на новый учебно-методический комплект начальной школы «Планета знаний» | 2011 г. | Директор Зам.директора по УВР Рук. МО учителей нач.классов |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение программ дополнительных часов по отдельным учебным предметам вариативной части базисного учебного плана, программ дополнительного образования школьников. | Ежегодно | Директор Зам.директора по УВР Зам.директора по воспитательной работе (ВР) | - обеспечение доступности качественного образования и адаптации школьников в социуме; |
| 1.7 | Мониторинг демографической ситуации по селу, определение перспективы комплектования начальной школы и классов в старшей школе. | Ежегодно | Директор Зам.директора по УВР |  |
| 1.8 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителей по УВР и ВР школы, учителей начальных классов. | До 30 августа 2011 года | Директор |  |
| Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования |  |  |  |  |
| 1.9 | Изучение и внедрение независимой итоговой аттестации обучающихся начальной школы. Стартовая диагностика по математике и русскому языку в 5 классе. Участие в апробации модели государственной итоговой аттестации выпускников основного общего образования в новой форме по предметам по выбору. Работа по подготовке и организации государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования с участием территориальной экзаменационной комиссии. Работа по подготовке выпускников к сдаче единого государственного экзамена. | 2011-2012 гг. Ежегодно В течение всего периода В течение всего периода | Директор Зам.директора по УВР | - рост качества знаний обучающихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; |
| 1.10 | Совершенствование системы общественной оценки качества общего образования со стороны потребителей, объединений педагогов: - ежегодные публичные доклады директора школы; - публичные слушания по итогам учебного года по программе развития школы. | В течение всего периода | Директор Зам.директора по УВР, по ВР |  |
| Влияние способа организации обучения на повышение качества образования |  |  |  | - совершенствование работы обучающихся в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 1.11 | Внедрение эффективных технологий контроля качества знаний в 1-11 классах | 2012-2013 гг. | Администрация школы |  |
| 1.12 | Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Совместная проектная деятельность обучающихся и учителей. | В течение всего периода | Директор, Зам. директора по УВР, по ВР |  |
| 1.14 |  |  |  |  |
| 1.15 | Модернизация технологии проведения промежуточной аттестации обучающихся 7-8 классов с учетом условий обучения при переходе на III ступень обучения и 10 классов с учетом подготовки к ЕГЭ. | 2011-2012 уч.г. | Администрация школы Руководители ШМО |  |
| 1.16 | Расширение форм получения образования (очно-заочное обучение, обучение по индивидуальному плану, дистанционное обучение) | 2012-2015 гг. | Администрация школы |  |
| Новшества в технологиях обучения, воспитания и развития |  |  |  |  |
| 1.17 | Отбор и введение в учебно-воспитательный процесс эффективных образовательных технологий, методик: проектной, рейтинговой, ИКТ, модульной и пр. | 2011-2014 гг. | Зам.директора школы по УВР, ВР | - обеспечение полного учета индивидуальных достижений обучающихся для формирования портфолио обучающихся; |
| 1.18 | Реализация федеральной модели учета внеучебных достижений обучающихся (портфолио) | 2011-2012 гг. | Зам.директора по ВР |  |
| Формирование духовной, нравственно богатой личности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - воспитание гражданских, нравственных качеств (доброта, милосердие, ответственность, толерантность, дисциплинированность, совесть, гордость, достоинство, справедливость, гражданский долг, гражданская активность, патриотизм, интернационализм, самокритичность, гражданственность); |
| 1.19 | Введение новых предметов в учебный план и в план дополнительного образования | Ежегодно | Зам.директора по УР и ВР |  |
| 1.20 | Организация акций милосердия | Ежегодно | Зам.директора по ВР |  |
| 1.21 | Организация тематических вечеров, интеллектуальных конкурсов, викторин, читательских конференций, кинолекториев. | В течение всего периода | Зам. директора по ВР |  |
| 1.22 | Организация экскурсий. | Ежегодно | Зам. директора по ВР Классные руководители |  |
| 1.23 | Формирование волонтерских отрядов | 2011-2012 гг. | Зам. директора по ВР |  |
| Воспитание патриота и гражданина |  |  |  |  |
| 1.24 | Сотрудничество с организациями ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн (проведение встреч с учениками, классных часов, поздравления ветеранов войны и труда с праздниками, организация для них праздничных школьных концертов, шефствование над могилами погибших воинов) | Ежегодно | Зам. директора по ВР Классные руководители | -внедрение технологий активного участия в гражданской жизни общества, села, района, расширение игровых технологий освоения школьниками социальных ролей |
| 1.25 | Организация и проведение традиционных мероприятий ( прием в казачата, день матери-казачки и т.д) | В течение всего периода | Зам. директора по ВР |  |
| 1.26 | Организация встреч, конференций, семинаров, диспутов, конкурсов, деловых игр по формированию правовой культуры обучающихся совместно с правоохранительными органами | Ежегодно | Зам. директора по ВР |  |
| 1.27 | Участие в различных конкурсах патриотической направленности | Ежегодно | Зам. директора по ВР |  |
| # 2 | # Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  | # Ожидаемые результаты: |
| 2.1 | Реализация школьной программы «Одаренные дети». | В течение всего периода | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР Руководители ШМО | - создание условий для оптимального развития одаренных детей; - рост количества обучающихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня; |
| 2.2 | Участие в олимпиадах школьников. | По плану проведения олимпиад | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  |
| 2.3 | Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах разного уровня, дистанционных олимпиадах. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР Руководители ШМО |  |
| 2.4 | Проведение предметных недель. | По планам работы ШМО | Руководители ШМО |  |
|  |  |  |  | - рост количества обучающихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью; - повышение ИКТ-компетентности обучающихся. |
| 2.5 | Проведение тематических вечеров и месячников. | По плану проведения | Зам.директора по ВР |  |
| 2.6 | Разработка проекта дистанционного образования обучающихся. | 2011-2012 уч.г | Зам.директора по УВР |  |
| 2.7 | Консультативная деятельность по построению образовательной траектории одарённых детей. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР |  |
| 2.8 | Совершенствование системы работы в школе с портфолио учащегося. | 2011-2012 уч.г | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР |  |
| # 3 | # Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| Повышение профессионального мастерства учителей-предметников |  |  |  | Ожидаемые результаты: |
| 3.1 | Участие в конкурсах профессионального мастерства. | В течение всего периода | Директор Зам.директора по УВР | - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы; |
| 3.2 | Участие в школьных, окружных, районных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, направленных на повышение квалификации педагогов. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР |  |
|  |  |  |  | - сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, при прохождении аттестации в новой форме; - увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности; - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы; - повышение ИКТ-компетентности педагогов школы; |
| 3.3 | Проведение мастер-классов, открытых мероприятий педагогами школы, специалистами методических служб. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  |
| 3.4 | Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования «Федеральные государственные стандарты второго поколения как условие совершенствования качества образования» (для учителей начальных классов) | В течение всего периода | Директор Зам.директора по УВР |  |
| 3.5 | Мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную форму обучения. Использование персонифицированных моделей повышения квалификации, кредитно-модульной, (накопительной) и дистанционной системы повышения квалификации. | В течение всего периода | Директор Зам.директора по УВР |  |
| 3.6 | Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  |
| 3.7 | Создание школьной медиатеки передового педагогического опыта «Уроки педагогического мастерства». | В течение всего периода | Руководители ШМО Библиотекарь |  |
| 3.8 | Совершенствование механизма материального и морального стимулирования учителей, дифференциации заработной платы педагогов в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. | В течение всего периода | Директор |  |
| 3.9 | Совершенствование системы работы в школе с портфолио педагога. | 2011-2012 уч.г | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  |
| 3.10 | Апробация новой формы аттестации педагогических кадров. | 2011-2012 уч.г | Директор Зам.директора по УВР |  |
| Повышение профессионального мастерства классных руководителей |  |  |  |  |
| 3.11 | Проведение мониторинга развития сотрудничества классного руководителя с классом | В течение всего периода | Зам. директора по ВР | - совершенствование профессиональной компетентности классных руководителей школы; |
| 3.12 | Проведение открытых мероприятий классными руководителями школы. | В течение всего периода | Зам. директора по ВР |  |
| # 4 | # Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| Обновление материально-технической базы |  |  |  | Ожидаемые результаты: |
| 4.1 | Мониторинг оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений. | Ежегодно | Директор, Заведующий хозяйством | - развитие материально- технической базы школы, -повышение уровня обеспечения школы современным учебным оборудованием; - образование и включение в школьную инфраструктуру новых составляющих; - создание единой образовательной информационной среды; -расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования; - расширение области взаимодействия школы с другими организациями; |
| 4.2 | Пополнение библиотечного фонда, медиатеки современными учебно-методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами. | Ежегодно | Директор Зам.директора по УВР Библиотекарь |  |
| 4.3 | Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными образовательными ресурсами. | В течение всего периода | Директор |  |
| 4.4 | Проведение текущего ремонта здания школы. | Ежегодно |  |  |
| 4.5 | Благоустройство зоны пришкольного участка. | 2011-2014 гг. | Зам.директора по ВР Заведующий хозяйством |  |
| 4.6 | Организация постоянного доступа в Интернет и использования возможностей сети в обучении и внеклассной работе. | В течение всего периода | Директор, Зам.директора по УВР, по ВР. Руководители ШМО |  |
| 4.8 | Переход на электронный школьный документооборот. | 2012-2014 уч.г. | Администрация |  |
|  | Формирование единого образовательного пространства |  |  |  |
| 4.9 | Разработка совместных планов работы школы и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | В течение всего периода | Директор Школьный уполномоченный по правам детства |  |
| 4.10 | Заключение договоров взаимодействия с учреждениями культуры, здравоохранения, общественными организациями, центром ПМСС, учреждениями дополнительного образования . | В течение всего периода | Директор |  |
| # 5 | # Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса |  |  |  |
|  | # Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  | Ожидаемые результаты: |
| 5.1 | Изучение нормативно-правовой базы для создания учебных планов, утверждение программ, составление расписания для работы с детьми разных групп здоровья | Ежегодно | Зам. директора по УВР. Преподаватель физкультуры | - создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся; - сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов; - достижение высокого уровня мотивации обучающихся к ведению здорового образа жизни; -увеличение количества обучающихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность; |
| 5.2 | Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями на базе школы. | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Преподаватель физкультуры |  |
| 5.3 | Проведение Дней безопасности. | Ежегодно | Преподаватель ОБЖ |  |
| 5.4 | Работа спортивных школьных секций. | В течение всего периода | Преподаватель физич.культуры |  |
| 5.5 |  |  |  |  |
| 5.6 | Проведение дней здоровья | Ежегодно | Зам. директора по ВР Классные руководители Преподаватель физкультуры |  |
| 5.7 |  |  |  |  |
| 5.8 | Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни. | Ежегодно | Все работники школы |  |
| 5.9 | Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. Регулярное проведение медосмотров обучающихся | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Медработник школы |  |
| 5.10 | Организация питания обучающихся. | В течение всего периода | Директор школы Зам. директора по ВР |  |
| 5.11 | Проведение контроля выполнения санитарных правил. | В течение всего периода | Администрация школы |  |
| 5.12 | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в соответствии с районными программами | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Организатор-препоаватель ОБЖ |  |
| 5.13 | Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. | В течение всего периода | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Учитель физкультуры |  |
| Обеспечение формирования здоровьесберегающих и культурных традиций семьи |  |  |  | -повышение культуры здоровьесбережения родителей, детей; воспитание позитивного отношения к ведению здорового образа жизни; -сохранение показателей состояния здоровья педагогов |
| 5.14 | Проведение с привлечением специалистов лекций, родительских собраний, конференций, посвященных возрастным особенностям обучающихся, проблемам борьбы с вредными привычками, формирования здорового образа жизни, сохранения здоровья. | В течение всего периода | Директор школы Зам. директора по ВР |  |
| 5.15 | Совершенствование просветительской работы среди родителей | В течение всего периода | Директор школы Зам. директора по ВР Классные руководители |  |
| 5.16 | Организация и проведение мероприятий с детьми и родителями на базе школы. | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Классные руководители |  |
| Обеспечение здоровьесберегающих мероприятий для педагогов |  |  |  |  |
| 5.17 | Проведение профилактических медицинских осмотров педагогов | Ежегодно | Директор школы Профком |  |
| 5.18 | Организация «Дней здоровья» для педагогов | В течение всего периода | Директор школы Профком |  |
| # 6 | # Расширение самостоятельности школы |  |  |  |
| Обновление финансирования школы |  |  |  | Ожидаемые результаты: |
| 6.1 | Переход на нормативное подушевое финансирование учреждения. | 2011 г. | Директор | - повышение конкурентоспособности школы в образовательном пространстве; - создание условий для перехода школы в статус бюджетного учреждения; - повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой; - модернизация деятельности органов самоуправления. |
| 6.2 | Переход в статус бюджетного учреждения | к 2012 г. | Директор |  |
| Деятельность органа государственно-общественного управления |  |  |  |  |
| 6.3 | Подготовка публичных отчетов о деятельности школы | Ежегодно | Администрация |  |
| 6.4 | Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации. Создание на сайте школы раздела «Наша новая школа» | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Зам. директора по УВР Учитель информатики |  |
| 6.5 | Совершенствование государственно-общественных форм управления. | В течение всего периода | Директор |  |
| 6.6 | Реализация Программы развития школы в части «Реализация воспитательной программы с учетом социального заказа общества и реалий социума школы» | В течение всего периода | Зам. директора по ВР |  |
|  | Развитие опыта ученического самоуправления |  |  |  |
| 6.7 | Совершенствование работы детского объединения «Дончата-казачата», юношеского клуба «Юность» | 2011-2012 уч.г | Зам.директора по ВР |  |
| 6.8 | Проведение дней самоуправления. | Ежегодно | Зам. директора по ВР |  |
| 6.9 | Участие активов классов в проведении проверок по выполнению правил внутреннего распорядка школы, организации дежурства по школе | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Кл.руководители |  |
| 6.10 | Совершенствование коллективно-организаторской деятельности ученического актива через традиционные школьные мероприятия | В течение всего периода | Кл.руководители |  |
| 6.11 | Возрождение престижности занятий общественно-полезным трудом. | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Кл.руководители |  |