Приложение № 1к приказу МБОУ Орловской СОШ от 06.12.2022 №

Примерный план-график

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Азовского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответ-  ственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | |
| 1. | Актуализация  деятельности органов, координирующих  введение обновленного ФГОС СОО (муниципальный координационный совет, др.). | | январь 2023 | МКС, руководители ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на  муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Проведение серии  совещаний по  организационному и методическому  сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | | ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023 | РайОО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания  деятельности образовательной организации при  реализации обновленного ФГОС СОО | | декабрь 2022 | МКС, руководители ОО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в районе |
| 4. | Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | | декабрь 2022 | МКС, руководители ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | | январь – февраль 2023 | | | | | МКС, руководители ОО | | | | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности  муниципальных образований к введению обновленного ФГОС | | | | | |
| 6. | | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | | сентябрь 2023 | | | | | МКС, руководители ОО | | | | | | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям | | | | | |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего***  ***образования*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | | | | | декабрь 2022 –  январь 2023 | | | | МКС | | | | | | Синхронизированы процессы управления  Введение обновленных  ФГОС СОО на  муниципальном уровнях и уровнеобразовательной организации | | | | |
| **8** | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в  соответствии с  требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | | | | | январь – март 2023 | | | | МКС, руководители ОО | | | | | | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий  реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями | | | | |
|  | ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего***  ***образования*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Активизация  (организация) работы  муниципальных методических  объединений и ассоциаций учителей-предметников | | | | январь – декабрь 2023 | | | | | | МКУО РИМЦ , руководители МО | | | | | | Своевременно оказана  адресная помощь педагогическим  работникам | | | |
| 10 | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных  событий | | | | январь – апрель 2023 | | | | | | МКУО РИМЦ , руководители МО | | | | | | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя | | | |
| 11. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего  образования, в соответствии с  обновленными ФГОС СОО | | | | январь – декабрь 2023 | | | | | | МКС, руководители ОО | | | | | | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования по  достижению метапредметных и личностных образовательных результатов | | | |
| 12. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | | | | июнь – декабрь 2023 | | | | | | руководители ОО | | | | | | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных  результатов | | | |
| 13 | Организация включения в педагогическую  деятельность учителя  федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих  требованиям обновленного ФГОС СОО | | | | август 2023 | | | | | | руководители ОО | | | | | | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы  эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | | | |
| 14. | Организация системной работы по формированию функциональной  грамотности обучающихся | | | | по отдельному плану | | | | | | МКУО РИМЦ руководители ОО | | | | | | Достигнуто повышение качества образования | | | |
| 15 | Организация использования учителями- предметниками  Федерального банка заданий по формированию  функциональной грамотности | | | | постоянно | | | | | | руководители ОО | | | | | | школьники умеют решать задачи с различными  формулировками заданий | | | |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций,  разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации  обновленного ФГОС СОО | | | | март – апрель 2023 | | | | | | МКС, руководители ОО, РО РИПК и ППРО | | | | | Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО | | |
| 17 | | | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических  работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | | | | март – август 2023 | | | | | | МКС, руководители ОО, РО РИПК и ППРО | | | | | Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО | | |
| ***V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего***  ***образования*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | | | | | Январь-февраль 2023г 2023г | | | | | | МКС, руководители ОО | | | | | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем  готовности к введению обновленного  ФГОС СОО | |
| 19. | | | Проведение индивидуальных контрольных  собеседований по готовности  муниципальных  образований к введению обновленного ФГОС СОО | | | | | февраль – март 2023 | | | | | | МКС, руководители ОО | | | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | |
| 20. | | | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | | | | | май 2023 | | | | | | МКС, руководители ОО | | | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности  ОО к введению обновленного ФГОС СОО. | |
| 21. | | | Внедрение системы мониторингареализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | | | | | декабрь 2023 | | | | | | МКС, руководители ОО | | | | | Обеспечен промежуточный контролькачества реализации в в  муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО | |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего***  ***образования*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | | | | | декабрь2022, далее  ежемесячно | | | | МКС, руководители ОО | | | | | | | | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |