МБОУ Орловская СОШ

 ПРИКАЗ

 31.01.2023г. № 95

с. Орловка

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на

обновленные ФГОС СОО

 Во исполнении приказа министерства образования Ростовской области от 06.12.2022 г № 1223 « Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО» , с целью создания условий и подготовки для введения ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года в МБОУ Орловской СОШ

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий (Дорожная карта), планируемых на 2023 -2024 учебный год по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО в МБОУ Орловская СОШ (Приложение № 1)

2.Возложить ответственность за выполнение плана мероприятий по переходу на обновленные ФГОС СОО на зам. директора по УВР Михайлову И.Ю.

3.Заместителю директора по УВР Михайловой И.Ю.:

3.1Сформировать рабочую группу в целях реализации плана мероприятий по переходу на обновленные ФГОС СОО. (Приложение № 2)

3.2 Разместить утвержденный приказ на сайте МБОУ Орловская СОШ.

3.3 Ознакомить с планом мероприятий по переходу на обновленные ФГОС СОО участников образовательных отношений

4. Контроль настоящего приказа оставляю за собой

 Директор школы: Д.В.Полухина

Приложение №1 к приказу директора МБОУ Орловская СОШ

от «31» 01 \_2023 № 95

План мероприятий по обеспечению перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

(«Дорожная карта»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Итоговые документы, результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО. Разработка и утверждение дорожной карты перехода на новые ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Директор | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОССОО. |
| 2 | Выявление образовательного запроса обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) через анкетирование на тематических классных часах, родительских собраниях, онлайн- анкетирование | Февраль-март 2023 года | Заместители директора | Перечень учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение науглубленном уровне |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение индивидуальной работы с выпускниками 9 классов и их родителями (законными представителями), а также с претендующими на поступление в 10 класс из других ОО, в целях поддержки самоопределения как в отношении дальнейшей траектории продолжения образования (общее образование или профессиональная образовательная организация), так и в отношении выбора профильной направленности в 10 классе | Февраль -июнь 2023 года | Заместители директора | Индивидуальные беседы с выпускниками 9 классов и их родителями (законными представителями) |
| 4 | Анализ соответствия материально- технической базы МБОУ Орловская СОШ для реализации ООП СОО действующим санитарным ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда | Февраль 2022 –июнь 2023 года | Директор, заместители директора, завхоз | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО |
| 5 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ Орловская СОШ в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне | Февраль-март 2023 года | Директор,педагог-библиотекарь | Составление заказа на закупку учебников и учебных пособий |
| 6 | Соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода на ФГОС СОО | Постоянно  | Директор, заместители директора |  |
| 2. Нормативное обеспечение перехода на новые ФГОС СОО |
| 7 | Формирование банка данных нормативно- | В течение всего | Директор | Банк данных нормативно- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО | периода |  | правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 8 | Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Директор, заместители директора | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,регламентирующими введение ФГОС СОО |
| 9 | Внесение изменений в программу МБОУ Орловская СОШ | До 31 августа2023 года | Директор | Приказ о внесении изменений в программу  |
| 10 | Внесение изменений и дополнений в Устав  | До 01.09.2023 | Директор | Устав  |
| 11 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Февраль –август 2023 года | Директор, заместители директора | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников МБОУ Орловская СОШ | До 01.09.2023 | Директор | Должностные инструкции |
| 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей | До 01.08.2023 | Директор, заместители директора, рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программыформирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО |  |  | рабочая программа воспитания,календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 14 | Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программформирования УУД, программыкоррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Директор, заместители директора | Протокол заседанияпедагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания,календарных плановвоспитательной работы, программ формирования УУД, программыкоррекционной работы СОО |
| 15 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности на 2023/24 учебный год | До 26 августа 2023 года | Заместители директора | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. План внеурочной деятельности СОО |
| 16 | Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | До 31 августа2023 года | Заместители директора, педагоги | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Внесение изменений в «Положение оформах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатовобразования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО | До 1 сентября2023 года | Директор Заместители директора | Положение о формах,периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в«Положение о формах,периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах,периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета-предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |
| 18 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по | До 1 сентября2023 года | Заместители директора | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | новым ФГОС СОО |  |  |  |
| 19 | Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО | Июнь 2023 года | Заместители директора | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 20 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами МО | Заместители директора, руководители МО | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО |
| 21 | Обеспечение консультационнойметодической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022по 2024 годы | Директор, заместители директора | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы МО |
| 22 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС СОО | В течение всего периода с января 2023 года | Директор, педагог-психолог | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора |
| 23 | Формирование пакета методическихматериалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО | В течение всего периода с января 2023 года | Заместители директора | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО |
| 24 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС СОО и реализа- ции ООП СОО по новым ФГОС СОО | До 1 сентября2023, 2024 года | Заместители директора | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 25 | Формирование плана функционированияВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО | До 1 сентября2023 по 2024года | Заместители директора | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |

|  |
| --- |
| 4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО |
| 26 | Корректировка потребности и плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ Орловская СОШ | Февраль 2023 года | Заместитель директора | План-график КПК |
| 27 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Февраль 2022 года | Директор, заместители директора | Аналитическая справка |
| 28 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Февраль 2023,2024 года | Директор, заместители директора | Аналитическая справка |
| 29 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2023по 2024 годы | Директор, заместители директора | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО.Аналитическая справка |
| 30 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа2023, 2024 года | Директор, заместители директора | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО  |
| 31 | Размещение на сайте МБОУ Орловская СОШ информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023по 2024 годы | Директор, заместители директора | Сайт МБОУ Орловская СОШПакет информационно- методических материалов |
| 32 | Информирование родительской | Ежеквартально в | Заместители | Сайт МБОУ Орловская СОШ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общественности о переходе на обучение по новым ФГОС СОО | течение всего периода с 2023по 2024 годы | директора, классные руководители |  |
| 33 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС СОО | Февраль 2023 года, сентябрь 2023 года | Заместителидиректора, классные руководители | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС СОО |
| 34 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по 2024 годы | Директор, заместители директора | Сайт МБОУ Орловская СОШ,информационный стенд МБОУ Орловская СОШ |

Приложение №2 к приказу директора МБОУ Орловская СОШ

от «31» 01 \_2023 № 95

 Рабочая группа

 по реализации плана мероприятий по переходу на обновленные ФГОС СОО

 Михайлова И.Ю.- заместитель директора по УВР

 Микалаускене Е.В.- ШМО естестественно- математического цикла

 Зацаринная О.И. – ШМО гуманитарного цикла

 Клименко С.Н.- рукодоитель ШМО классных руководителей