Утвержден

Приказ Азовского РОО

от 30.03.2023г №249

План-график

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

Азовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответ- ственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1. | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне | март 2023 г. |  | Имеется единая региональная информационно-  управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров  и др. |
| 2. | Актуализация  деятельности органов, координирующих введение ФООП в  субъекте Российской  Федерации (региональное учебно-методическое объединение по общему  образованию и др.). | март 2023 г. |  | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и образовательной организации |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | март-август 2023 г. |  | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной  организации |
| 4. | Проведение совещаний с образовательными организациямипо вопросам введения ФООП | март-май 2023 г. |  | Составлен перечень  дефицитов при введении ФООП, определены способы их  ликвидации |
| 5. | Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их  деятельности) | Март 2023 г. |  | Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета со школьными  координаторами |
| 6. | Проведение | март-апрель  2023 г. |  | Проведена оценка  готовности к введению |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответ- ственные | Ожидаемые результаты |
|  | муниципальным органом управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению  ФООП |  |  | ФООП, выявлены дефициты |
| 7. | Организация участия педагогического сообщества района в окружных совещаниях  Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП  (выездные и в формате ВКС) | По отдельному графику |  | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 8. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности  к введению ФООП | март-апрель 2023 г. |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению  ФООП |
| ***II. Нормативное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 9. | Формирование муниципального и школьных планов- графиков мероприятий по введению ФООП | апрель 2023 г. |  | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на  муниципальном уровне и уровне образовательной  организации |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с  требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март-май 2023 г. |  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| ***III. Методическое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 11. | Активизация (организация) работы  районных учебно- методических | март-декабрь 2023 г. |  | Своевременно оказана адресная помощь  педагогическим работникам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответ- ственные | Ожидаемые результаты |
|  | объединений и ассоциаций  учителей-предметников |  |  |  |
| 12. | Участие в региональных и муниципальных научно- практических  конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий | март-август 2023 г. |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального  общения каждого учителя |
| 13. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических  рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май – июнь 2023 г. |  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации |
| 14. | Организация включения в педагогическую  деятельность учителя федеральных  онлайн- конструкторов, соответствующих  требованиям ФООП | август 2023 г. |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы  эффективные приемы и методы обучения на  единой цифровой платформе |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 15. | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ | март-сентябрь 2023 г. |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и  управленческих команд на всей территории Ростовской области |
| 16. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | апрель-май 2023 г. |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и  управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 17. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных  организаций | апрель-май 2023 г. |  |
| 18. | Обеспечение повышения квалификации  педагогических работников | апрель-май 2023 г. |  |
| ***V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП*** | | | | |
| 19. | Внедрение системы | апрель 2023 г. |  | Составлен перечень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответ- ственные | Ожидаемые результаты |
|  | мониторинга готовности образовательных организаций к введению  ФООП |  |  | муниципальных образовательных организаций с низким уровнем готовности к  введению ФООП |
| 20. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности  образовательных организаций к введению ФООП | апрель-май 2023 г. |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП |
| 21. | Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП | май 2023 г. |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП.  Оказана помощь муниципальных экспертов школьным координационным группам по введению  ФООП |
| 22. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП | сентябрь 2023 г. |  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в  муниципальных образовательных организациях ФООП |
| ***VI. Информационное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 23. | Информирование общественности через средства массовой  информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях района | ежемесячно, 2023 г. |  | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |