**Дорожная карта МБОУ Отрадовская СОШ**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Азовском районе в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | | **Основные направления деятельности** | | **Сроки реализации** | | **Ответственные**  **исполнители** |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году** | | | | | | |
| 1. | | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее -ГИА-9) и среднего общего (далее - ГИА-11) образования в 2022 году в МБОУ Отрадовская СОШ. | | август  2022 года | | Азовский районный отдел образования (далее – Азовский РОО) (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. |
| 1.1. | | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в МБОУ Отрадовская СОШ. | | август-сентябрь  2022 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. |
| 2. | | Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году на территории Азовского района в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ. | | август-сентябрь  2022 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| 3. | | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ЕГЭ в ходе её проведения в 2022 году на территории Азовского района. | | август-сентябрь  2022 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 4. | | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на августовской педагогической конференции, на совещаниях руководителей, педагогических совещаниях образовательных организаций. | | август-сентябрь  2022 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 4.1. | | Совещания с руководителями ОО, координаторами проведения ГИА школьного уровня и руководителями ОО по итогам  проведения ГИА-2022 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2023 году. | | ежемесячно, в течение 2022-2023 учебного года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Котова Ж.А. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | |
| 1. | | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования. | | в течение 2022-2023 учебного года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. | | |
| 1.1. | | Участие в мероприятиях по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области, в том числе в части преподавания русского языка. | | по отдельному плану | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. | | |
| 1.2. | | Участие в международных и национальных исследованиях качества образования. | | по отдельному плану | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. | | |
| 2. | | Обеспечение участия в курсовой подготовке педагогов Азовского района, включая учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9, ГИА-11 на основе анализа результатов ГИА -9, анализа результатов ЕГЭ. | | в течение  2022-2023 учебного года | | МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. | | |
| 2.1. | | Актуализация содержания образовательных программ и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках курсовой подготовки учителей | | август-сентябрь  2022 года | | МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.) | | |
| 3. | | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9 и  ГИА-11 в рамках участия в курсовой подготовке в 2022- 2023 учебном году | | в течение  2022-2023 учебного года | | МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Консультационно-методическая поддержка педагогических работников в части содержания контрольно-измерительных материалов (КИМ) по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» | в течение  2022-2023 учебного года | МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.) |
| 5. | Публикации образовательных продуктов (методических разработок, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проектов «Успех каждого ребёнка» и «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА, в т.ч. на сайтах, в методических журналах. | в течение  2022-2023 учебного года | МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. |
| 6. | Создание условий для обучения в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по дополнительным профессиональным программам педагогических работников (учителя физики, химии, биологии) центров образования естественной и технологической направленности «Точка роста». | в течение  2022-2023 учебного года | МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1**.** | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году на территории Азовского района | в течение  2022-2023 учебного года | Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| 1.1. | Приведение нормативной правовой документации муниципального и школьного уровней в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | в течение  2022-2023 учебного года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Подготовка проектов правовых актов Азовского РОО:  - об утверждении списка школьных координаторов по вопросам ГИА-9 и ГИА-11;  - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА;   * о проведении анкетирования учащихся 9,11 классов ОО района на предмет психологической готовности к участию в государственной итоговой аттестации;   - об определении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным  материалам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году;  - о формировании персональных составов государственных экзаменационных, предметных и конфликтных подкомиссий областных комиссий при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году;  - о согласовании мест расположения пунктов проведения экзаменов  (далее - ППЭ) в 2023 году;  - о формировании персонального состава организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА- 9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2023 году;   * о формировании списка граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11; * о формировании списочного состава работников центра сканирования; * об организации работы ЦС в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022-2023 учебном году на территории Азовского района; * об организации приемки пунктов проведения экзаменов в   2023 году в установленные сроки;  - о создании условий для организации и проведения в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11; | сентябрь 2022 года  сентябрь 2022 года  ноябрь 2022 года  февраль-апрель  2023 года  январь – апрель  2023 года  январь – февраль, май-июнь 2023 года  февраль, апрель, август 2023 года  март - июнь, август 2023 года  апрель – май  2023 года  февраль-март  2023 года  февраль-июнь, август-сентябрь  2022 года  март, май, июнь, август, сентябрь  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.), МБУ ЦППМСП «Доверие» (Павленко Л.И.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - об организации проведения итогового сочинения, итогового собеседования на территории Азовского района;  - об участии обучающихся 9-х, 11-х классов в пробном тестировании по учебным предметам по текстам ГБУ РО РОЦОИСО  - иных нормативно-правовых актов | в установленные сроки  ноябрь 2022 года, март 2023 года  в течение  2022-2023 учебного года | Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| 1.2. | Организация взаимодействия с ОО по вопросу приведения школьной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.)  Котова Ж.А. |
| 1.3. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросу приведения школьной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 1**.** | Распределение средств местного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Азовского района | | сентябрь-ноябрь  2022 года | | Азовский РОО | |
| 2. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 2023 году, связанных с организацией и проведением ГИА | | февраль-май  2023 года | | Азовский РОО | |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне | | сентябрь-декабрь 2022 года,  январь-май  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. |
| 1.1. | | Проведение инструктивных совещаний с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11в пунктах проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА в 2023 году» | | февраль-май  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| 1.2. | | Участие в подготовке и обучении (на региональном уровне):   * руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); * членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); * экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов (ГИА-9); * организаторов в аудитории проведения экзаменов (ГИА-9) | | январь-апрель  2023 года  октябрь 2022 года – май 2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А |
| 1.3. | | Проведение подготовки (на муниципальном уровне):   * организаторов проведения ГИА в ППЭ; * технических специалистов; * общественных наблюдателей | | март-апрель  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.4. | | Участие в обучающем семинаре для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе пункта приема ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами и прочее | | февраль-май  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) руководители ППЭ |
| 1.5. | | Участие в обучающем семинаре для членов областной конфликтной комиссии | | февраль-май  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) члены ОКК |
| 1.6. | | Участие в обучающих семинарах для ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях области | | февраль-апрель  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.7. | | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | | февраль-май  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.8. | | Участие в вебинарах с руководителями и организаторами ППЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ГИА | | март-май  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.9. | | Организация участия в дистанционном обучении всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» | | март-май  2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.10. | | Организация участия учителей-предметников и методистов МКУО РИМЦ в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | | октябрь 2022 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.11. | | Организация участия учителей-предметников и методистов МКУО РИМЦ в вебинарах по обучению написания итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | | октябрь 2022 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 2. | | Осуществление мониторинга обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | | сентябрь 2022 года – май 2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. |
| 3. | | Обеспечение участия в обучении экспертов областных предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт); в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | | декабрь 2022 года – апрель 2023 года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Котова Ж.А. |
| 4. | | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА – 9 | | в течение 2022-2023 учебного года | | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Зам.директора по УВР Часнык И.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее РИС) в установленном порядке | по отдельному плану-графику внесения сведений в РИС в 2022-2023 учебном году | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 2. | Планирование работы Азовского РОО, МКУО РИМЦ Азовского района, ОО в части организации и проведения ГИА-2023 | август 2022 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.) |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа:   * выпускников ОО текущего учебного года; * обучающихся ППО; * выпускников прошлых лет; * лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; * лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов | до 01 декабря 2022 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 4. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755 | по плану-графику внесения сведений в РИС в 2022-2023 учебном году | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 4.1. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 4.2. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в Азовском районе, в общеобразовательных организациях района (далее - координаторы проведения ГИА) | сентябрь 2022 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 6. | Формирование предложений для согласования по составу ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2022 года- апрель 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 7. | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель-май 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 8. | Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации | октябрь-ноябрь  2022 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| 9. | Участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме | ноябрь 2022 года,  март-апрель  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| 10. | Организация участия в федеральной тренировке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному плану- графику | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 11. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах | март-май  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | март-май  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), |
| 13. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и  ГИА-11 в 2023 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, подкомиссий областных конфликтной и предметных комиссий в установленном порядке | март, май, август 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.)),  Котова Ж.А. |
| 14. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2022 года, февраль, май  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Зам.директора по УВР Часнык И.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах | февраль, март, май 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 16. | Организация и проведение:   * заседаний ГЭК, рабочих групп ГИА; * координационных совещаний с председателями подкомиссий областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2023 году | февраль - июль  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 17. | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2022 года - июнь 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| 18. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ. | февраль-сентябрь  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 19. | Формирование списка граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2022 года, февраль-июнь  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 19.1. | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель-май  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 20. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану порядка в ППЭ, бесперебойную подачу воды и электроэнергии в ППЭ | декабрь  2022 года –  июнь  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.) |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов Азовского РОО, общеобразовательных организаций района; использование мобильного приложения «ЕГЭ в РО» | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах Азовского РОО, общеобразовательных организаций района в сети «Интернет» | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.2. | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции) | октябрь 2022 года- апрель 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.3. | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» выпускников текущего года | апрель-май  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по ВР Цымбал Р.А. |
| 1.4. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по ВР Цымбал Р.А. |
| 1.5. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | апрель 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Зам.директора по ВР Цымбал Р.А. |
| 1.6. | Участие в областном конкурсе «Тематический ЕГЭ» | ноябрь 2022 года | МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.7. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.) Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.8. | Организация проведения тренировочных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2022 года,  март-апрель  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 1.9. | Участие во Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ» с привлечением студентов-первокурсников | сентябрь 2022 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 2. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), руководители ОО |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Котова Ж.А. |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 4.1. | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе по информационному сопровождению | в течение  2022-2023  учебного года | Азовский РОО (Уманец Т.С.),  Руководители ОО,  МКУО РИМЦ Азовского района (Мизина О.В.) |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | ноябрь-декабрь 2022 года, апрель-май  2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С.), Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С), Центр «Доверие», Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| 6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников | постоянно | Центр «Доверие», Зам.директора по УВР Часнык И.А. |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 1.1. | Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2022 — май 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 1.2. | Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 2.1. | Создание муниципальной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством заведующего Азовским РОО | сентябрь-октябрь 2022 года | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 2.2. | Организация проведения заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | в течение 2022-2023 учебного года | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 2.3. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ в 2023 году, обоснованности участия обучающихся 9-х и 11-х классов в ГИА в форме государственного выпускного экзамена | ноябрь 2022 года - май 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 2.4. | Мониторинг движения выпускников в общеобразовательных организациях района | в течение 2022-2023 учебного года | Азовский РОО (Уманец Т.С), Котова Ж.А. |
| 2.5. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, предоставленных общеобразовательными организациями для внесения в РИС | в течение 2022-2023 учебного года | Азовский РОО (Уманец Т.С) |
| 3. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году | сентябрь-октябрь 2023 года | Азовский РОО (Уманец Т.С), руководители ОО |
| 4. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | сентябрь-октябрь 2022 года | Азовский РОО (Уманец Т.С), руководители ОО |