Утверждаю

Руководитель культурной группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_\_\_" августа 2016 г.

**Календарный план**

**реализации проекта "150 культур Дона"**

**в рамках национальной культурной группы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Мероприятие | **Сроки по календарному плану (дни/мес.)** | **Фактические сроки реализации****(дни/мес.)** | **Результаты**  |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Проведение обучающих тренингов по удаленному пользованию ресурсами Донской государственной публичной библиотеки для Национальных культурных групп:- Азербайджанской - Армянской - Белорусской- Греческой- Грузинской- Дагестанской- Ингушской- Казачьей- Корейской- Осетинской- Польской- Русской- Таджикской- Украинской- Чеченской | Одна группа в первой половине с 11.00 до 12.00, другая - во второйс 15.00 до 16.0022 августа22 августа23 августа23 августа24 августа24 августа25 августа25 августа26 августа26 августа29 августа29 августа30 августа30 августа31 августа31 августа |  | Создан библиографический список информационных ресурсов по культуре этноса- художественные произведения национальных писателей и поэтов- биографии из серии ЖЗЛ- публицистика- наука (география, история этнография, и др.гуманитарные науки)- изобразительное искусство - архитектура- музыка- театр- народное хозяйство (врачи, учителя, строители, сельское хозяйство и т.д.)- народная педагогика (сказки, притчи, былины и т.д.) |
|  | Экспертный отбор подвижных игр для 2 этапа Чемпионата этноспортивных Игр | 1-15 сентября |  | в рамках культурных групп (оставить только название своей группы и по примеру Азербайджанской группы вписать название и3-х игр)- АзербайджанскойМладшая группа*Название 3-х игр*Средняя группа*Название 3-х игр*Старшая группа*Название 3-х игр* - Армянской Младшая группаСредняя группаСтаршая группа- БелорусскойМладшая группаСредняя группаСтаршая группа- ГреческойМладшая группаСредняя группаСтаршая группа- ГрузинскойМладшая группаСредняя группаСтаршая группа- ДагестанскойМладшая группаСредняя группаСтаршая группа- ИнгушскойМладшая группаСредняя группаСтаршая группа- КазачьейМладшая группаСредняя группаСтаршая группа- КорейскойМладшая группаСредняя группаСтаршая- ОсетинскойМладшая группаСредняя группаСтаршая- ПольскойМладшая группаСредняя группаСтаршая- РусскойМладшая группаСредняя группаСтаршая- ТаджикскойМладшая группаСредняя группаСтаршая- УкраинскойМладшая группаСредняя группаСтаршая- ЧеченскойМладшая группаСредняя группаСтаршая |
|  | Подготовка к проведению 2 этапа Чемпионата Этноспортивных Игр "150 культур Дона"Выбор места проведения -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*название организации*Дата \_\_\_\_Сценарий мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО)*Оформление \_\_ ( *ФИО*)Список приглашенных гостей Письма-приглашения направлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)Список команд-участников 2 этапа сформирован к \_\_\_\_\_(дата)Подготовлен Пресс-релиз для СМИ\_\_\_\_ (дата)Приглашены СМИ (список)Организована видеосъёмка мероприятия силами Культурной группы\_\_\_\_\_\_ | 1 сентября - 15 октября |  |  |
|  | Конкурс лучших конспектов интерактивных уроков и лучших уроков (видео)в рамках культурных групп- АзербайджанскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс - Армянской Начальная школа5-8 класс9-11 класс- БелорусскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ГреческойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ГрузинскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ДагестанскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ИнгушскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- КазачьейНачальная школа5-8 класс9-11 класс- КорейскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ОсетинскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ПольскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- РусскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ТаджикскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- УкраинскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс- ЧеченскойНачальная школа5-8 класс9-11 класс | 19 августа - 25 сентября |  |  |
|  | Отчет руководителя культурной группы о лучших конспектах и интерактивных уроках. Предоставление Списка педагогов для оформления дипломов и благодарственных писем  | 28 сентября |  |  |
|  | Организация участия культурной группы в церемонии открытия Чемпионата (места, флажки, знаки отличия, речевки, показательное выступление) | 28-30 сентября |  |  |
|  | Участие в обучающем семинаре по продвижению проекта в СМИ и технологии отчетности образовательной организации по модулям | 7 октября |  |  |
|  | 2 этап Чемпионата этноспортивных Игр "150 культур Дона"Место проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тайминг соревнований\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Члены жюри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата и время 15 октября- 15 ноября |  |  |
|  | Подведение итогов 2 этапа Чемпионата этноспортивных Игр. Составление Списков для награждения дипломами, грамотами, благодарственными письмами | 15 ноября |  |  |
|  | Организация участия культурной группы в церемонии подведения итогов ЧЭИ, (места, флажки, речевки) | 15- 18 ноября  |  |  |
|  | Участие в подготовке церемонии открытия Фестиваля "Золотые семечки"Приветственное выступление от культурной группы (1 мин)., оформление мест в зале | 15-18 ноября |  |  |
|  | Участие в Церемонии Открытия Фестиваля "Золотые семечки" | 18 ноября13.00 |  |  |
|  | Проведение обучающего семинара для руководителей проектных групп руководителей творческого модуля образовательных организаций ( тренинги от режиссеров, актеров, кинооператоров) | 18 ноября13.30 - 15.00 |  |  |
|  | Проведение мастер-классов по театрализации сказки (16) | 19ноября - 19 декабря  |  |  |
|  | Проведение мастер-классов по видеосъемке (16) | 19 ноября - 19 декабря |  |  |
|  | Подготовка программ спектаклей в образовательных организациях (16) | 19 ноября - 19 декабря 2016г. |  |  |
|  | Отбор 3-х лучших спектаклей и 3-х видео от образовательных организаций на конкурс в рамках культурной группы  | 20 декабря 2016 -10 января 2017 г. |  |  |
|  | Подготовка Списков для награждения дипломами, грамотами, благодарственными письмами участников фестиваля "Золотые семечки" | 15 января |  |  |
|  | Подготовка Списков участников литературного конкурса "Новые сказки Тихого Дона" (для участия в тренингах от писателей, офрмителей,издателей ) | 10 - 25 января  |  |  |
|  | Подготовка Списков участников обучающего семинара по организации и проведению конкурса прикладного творчества "Прикладных дел Мастера"  | 10-25 января |  |  |
|  | Подготовка к церемонии награждения победителей Фестиваля "Золотые семечки"Репетиция 3-х лучших спектаклей перед участниками фестиваляили подготовка к демонстрации 3-х лучших видеоспектакля  | 20 января - 25 января |  |  |
|  | Участие в Закрытии фестиваля"Золотые семечки". Показ трех лучших спектаклей | 25 января |  |  |
|  | Закрытие фестиваля. "Золотые семечки" Показ лучших видео культурных групп | 26-27 января |  |  |
|  | Участие в церемонии открытия Конкурсов "Новые сказки Тихого Дона" и прикладного творчества "Прикладных дел Мастера" | 27 января |  |  |
|  | Формирование и отправка отчетов по театральному модулю Культурной группы и размещение экспертных заключений и отчетов на сайте МИНОБР | 28января - 4 февраля |  |  |
|  | Участие в мастер-классах и тренингах для участников конкурсов "Новые сказки Тихого Дона" и прикладного творчества "Прикладных дел Мастера" | 4 февраля - 10 апреля |  |  |
|  | Формирование Списков для награждения победителей конкурсов "Новые сказки Тихого Дона" и прикладного творчества "Прикладных дел Мастера" от Культурных групп | 10 - 14 апреля |  |  |
|  | Подготовка и прием научных публикаций и докладов к проведению научно-практической конференции "Результаты проекта "150 культур Дона" в 2016-2017г.г." в рамках культурной группы | 1 апреля - 20 апреля |  |  |
|  | Подготовка Списков выступающих с докладами на научно-практической конференции от культурной группы | 20-27 апреля |  |  |
|  | Участие в научно-практической конференции "Результаты проекта "150 культур Дона" в 2016-2017г.г." | 28 апреля |  |  |
|  | Сбор отчетов от участников культурной группы  | 29 апреля - 5 мая |  |  |
|  | Подготовка к празднику на Театральной площади. сценарий Отчета Культурной группы  | 14 апреля - 2 мая |  |  |
|  | Праздник на Театральной площади | 2 мая |  |  |

Матрица Календарного плана национальной культурной группы

 составлена научным руководителем проекта ,

доцентом кафедры туризма Высшей школы бизнеса

Южного федерального университета, к.г.н И.Ф. Черкашиной