Утверждаю

Руководитель культурной группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_\_\_" августа 2016 г.

**Календарный план**

**реализации проекта "150 культур Дона"**

**в рамках национальной культурной группы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Мероприятие | **Сроки по календарному плану (дни/мес.)** | **Фактические сроки реализации**  **(дни/мес.)** | **Результаты** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Проведение обучающих тренингов по удаленному пользованию ресурсами Донской государственной публичной библиотеки для  Национальных культурных групп:  - Азербайджанской  - Армянской  - Белорусской  - Греческой  - Грузинской  - Дагестанской  - Ингушской  - Казачьей  - Корейской  - Осетинской  - Польской  - Русской  - Таджикской  - Украинской  - Чеченской | Одна группа  в первой половине  с 11.00 до 12.00,  другая - во второй  с 15.00 до 16.00  22 августа  22 августа  23 августа  23 августа  24 августа  24 августа  25 августа  25 августа  26 августа  26 августа  29 августа  29 августа  30 августа  30 августа  31 августа  31 августа |  | Создан библиографический список информационных ресурсов по культуре этноса  - художественные произведения национальных писателей и поэтов  - биографии из серии ЖЗЛ  - публицистика  - наука (география, история этнография, и др.гуманитарные науки)  - изобразительное искусство  - архитектура  - музыка  - театр  - народное хозяйство (врачи, учителя, строители, сельское хозяйство и т.д.)  - народная педагогика (сказки, притчи, былины и т.д.) |
|  | Экспертный отбор подвижных игр для 2 этапа Чемпионата этноспортивных Игр | 1-15 сентября |  | в рамках культурных групп (оставить только название своей группы и по примеру Азербайджанской группы вписать название и3-х игр)  - Азербайджанской  Младшая группа  *Название 3-х игр*  Средняя группа  *Название 3-х игр*  Старшая группа  *Название 3-х игр*  - Армянской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  - Белорусской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  - Греческой  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  - Грузинской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  - Дагестанской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  - Ингушской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  - Казачьей  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  - Корейской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая  - Осетинской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая  - Польской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая  - Русской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая  - Таджикской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая  - Украинской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая  - Чеченской  Младшая группа  Средняя группа  Старшая |
|  | Подготовка к проведению  2 этапа Чемпионата Этноспортивных Игр  "150 культур Дона"  Выбор места проведения -  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *название организации*  Дата \_\_\_\_  Сценарий мероприятия  \_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО)*  Оформление \_\_ ( *ФИО*)  Список приглашенных гостей  Письма-приглашения направлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)  Список команд-участников 2 этапа сформирован к \_\_\_\_\_(дата)  Подготовлен Пресс-релиз для СМИ\_\_\_\_ (дата)  Приглашены СМИ (список)  Организована видеосъёмка мероприятия силами Культурной группы\_\_\_\_\_\_ | 1 сентября -  15 октября |  |  |
|  | Конкурс лучших конспектов интерактивных уроков и лучших уроков (видео)  в рамках культурных групп  - Азербайджанской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Армянской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Белорусской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Греческой  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Грузинской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Дагестанской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Ингушской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Казачьей  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Корейской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Осетинской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Польской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Русской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Таджикской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Украинской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс  - Чеченской  Начальная школа  5-8 класс  9-11 класс | 19 августа - 25 сентября |  |  |
|  | Отчет руководителя культурной группы о лучших конспектах и интерактивных уроках.  Предоставление Списка педагогов для оформления дипломов и благодарственных писем | 28 сентября |  |  |
|  | Организация участия культурной группы в церемонии открытия Чемпионата (места, флажки, знаки отличия, речевки, показательное выступление) | 28-30 сентября |  |  |
|  | Участие в обучающем семинаре по продвижению проекта в СМИ и технологии отчетности образовательной организации по модулям | 7 октября |  |  |
|  | 2 этап Чемпионата этноспортивных Игр "150 культур Дона"  Место проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тайминг соревнований  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Члены жюри  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата и время  15 октября- 15 ноября |  |  |
|  | Подведение итогов 2 этапа Чемпионата этноспортивных Игр. Составление Списков для награждения дипломами, грамотами, благодарственными письмами | 15 ноября |  |  |
|  | Организация участия культурной группы в церемонии подведения итогов ЧЭИ, (места, флажки, речевки) | 15- 18 ноября |  |  |
|  | Участие в подготовке церемонии открытия Фестиваля "Золотые семечки"  Приветственное выступление от культурной группы (1 мин)., оформление мест в зале | 15-18 ноября |  |  |
|  | Участие в Церемонии Открытия Фестиваля "Золотые семечки" | 18 ноября  13.00 |  |  |
|  | Проведение обучающего семинара для руководителей проектных групп руководителей творческого модуля образовательных организаций ( тренинги от режиссеров, актеров, кинооператоров) | 18 ноября  13.30 - 15.00 |  |  |
|  | Проведение мастер-классов по театрализации сказки (16) | 19ноября -  19 декабря |  |  |
|  | Проведение мастер-классов по видеосъемке (16) | 19 ноября -  19 декабря |  |  |
|  | Подготовка программ спектаклей в образовательных организациях (16) | 19 ноября - 19 декабря 2016г. |  |  |
|  | Отбор 3-х лучших спектаклей и 3-х видео от образовательных организаций на конкурс в рамках культурной группы | 20 декабря 2016 -  10 января 2017 г. |  |  |
|  | Подготовка Списков для награждения дипломами, грамотами, благодарственными письмами участников фестиваля "Золотые семечки" | 15 января |  |  |
|  | Подготовка Списков участников литературного конкурса "Новые сказки Тихого Дона" (для участия в тренингах от писателей, офрмителей,издателей ) | 10 - 25 января |  |  |
|  | Подготовка Списков участников обучающего семинара по организации и проведению конкурса прикладного творчества "Прикладных дел Мастера" | 10-25 января |  |  |
|  | Подготовка к церемонии награждения победителей Фестиваля "Золотые семечки"  Репетиция 3-х лучших спектаклей перед участниками фестиваля  или подготовка к демонстрации 3-х лучших видеоспектакля | 20 января - 25 января |  |  |
|  | Участие в Закрытии фестиваля"Золотые семечки". Показ трех лучших спектаклей | 25 января |  |  |
|  | Закрытие фестиваля. "Золотые семечки"  Показ лучших видео культурных групп | 26-27 января |  |  |
|  | Участие в церемонии открытия Конкурсов "Новые сказки Тихого Дона" и прикладного творчества "Прикладных дел Мастера" | 27 января |  |  |
|  | Формирование и отправка отчетов по театральному модулю Культурной группы и размещение экспертных заключений и отчетов на сайте МИНОБР | 28января - 4 февраля |  |  |
|  | Участие в мастер-классах и тренингах для участников конкурсов "Новые сказки Тихого Дона" и прикладного творчества "Прикладных дел Мастера" | 4 февраля - 10 апреля |  |  |
|  | Формирование Списков для награждения победителей конкурсов "Новые сказки Тихого Дона" и прикладного творчества "Прикладных дел Мастера" от Культурных групп | 10 - 14 апреля |  |  |
|  | Подготовка и прием научных публикаций и докладов к проведению научно-практической конференции "Результаты проекта "150 культур Дона" в 2016-2017г.г." в рамках культурной группы | 1 апреля - 20 апреля |  |  |
|  | Подготовка Списков выступающих с докладами на научно-практической конференции от культурной группы | 20-27 апреля |  |  |
|  | Участие в научно-практической конференции "Результаты проекта "150 культур Дона" в 2016-2017г.г." | 28 апреля |  |  |
|  | Сбор отчетов от участников культурной группы | 29 апреля - 5 мая |  |  |
|  | Подготовка к празднику на Театральной площади. сценарий Отчета Культурной группы | 14 апреля - 2 мая |  |  |
|  | Праздник на Театральной площади | 2 мая |  |  |

Матрица Календарного плана национальной культурной группы

составлена научным руководителем проекта ,

доцентом кафедры туризма Высшей школы бизнеса

Южного федерального университета, к.г.н И.Ф. Черкашиной