Приложение 1 к приказу  от18.01.2023 № 35

Дорожная карта по созданию Центров детских инициатив в общеобразовательных организациях Азовского района

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение методических материалов и локально-нормативных актов по созданию центра детских инициатив «ЦДИ» | до 15.01.2023 | Муниципальный координатор, Советник по воспитанию |
| 2. | Определение расположения ЦДИ | до 15.01.2023 | Руководители ОО |
|  | Анализ имеющихся средств воспитания и обучения, определение оборудования для реализации деятельности ЦДИ | до 15.01.2023 | Заместитель директора по BP, Советник по воспитанию |
| 4 | Знакомство с документами по созданию и функционированию ЦДИ на совещании штаба воспитательной работы | до 15.01.2023 | Заместитель директора по BP, Советник по воспитанию |
| 5. | МО классных руководителей. Информирование педагогов о деятельности ЦДИ на базе школы с целью доведения информации до учащихся школы | Январь- февраль 2023 | Заместитель директора по BP, Советник по воспитанию |
| 6. | Собрание Совета учащихся школы. Информирование учащихся, их родителей(законных представителей) о деятельности ЦДИ | Январь-февраль 2023 | Заместитель директора по BP, Советник по воспитанию |