
****

Приложение 1 *к* приказу от18.01.2023 *№* 35

Дорожная карта по созданию Центров детских инициатив в общеобразовательных организациях Азовского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
|  | Изучение методических материалов и локально-нормативных актов по созданию центра детских инициатив «ЦДИ» | до 15.01.2023 | Муниципальный координатор, Советник по воспитанию |
| 2. | Определение расположения ЦДИ | до 15.01.2023 | Руководители ОО |
|  | Анализ имеющихся средств воспитания и  обучения, определение оборудования для реализации деятельности ЦДИ | до 15.01.2023 | Заместитель директора по BP,  Советник по воспитанию |
| 4 | Знакомство с документами по созданию и  функционированию ЦДИ на совещании штаба воспитательной работы | до 15.01.2023 | Заместитель директора  по BP,  Советник по воспитанию |
| 5. | МО классных руководителей. Информирование педагогов о деятельности ЦДИ на базе школы с целью доведения  информации до учащихся школы | Январь- февраль  2023 | Заместитель директора  по BP, Советник по воспитанию |
| 6. | Собрание Совета учащихся школы.  Информирование учащихся, их родителей(законных представителей) о деятельности ЦДИ | Январь-февраль  2023 | Заместитель директора  по BP, Советник по воспитанию |