Приложение 2 к приказу

от 22.08.2023 № 153

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по внедрению единой модели профессиональной ориентации в МБОУ Самарской СОШ №4 Азовского района на 2023–2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации** | | | |
| 1. | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума | до 10 сентября 2023 года | Региональный оператор профориентационного минимума МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (далее РО ПМ)  Классные руководители | обеспечен сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума |
| 2. | Разработка общеобразовательными организациями, плана профориентационной работы  на 2023/2024 учебный год в соответствии  с уровнем реализации профминимума | до 25 августа 2023 года | Заместитель директора по ВР | общеобразовательными организациями, включенными в перечень согласно п. 3 настоящего плана, разработаны планы профориентационной работы  на 2023/2024 учебный год в соответствии  с выбранным уровнем реализации профминимума |
| 3. | Подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023  № АБ-2324/05 | до 25 августа 2023 года | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО классных руководителей | обеспечена подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям |
| 4. | Подготовка отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году и направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» | до 25 августа 2023 года | Заместитель директора по ВР | направление в адрес Азовского районного отдела образования отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума  в 2023/2024 учебном году |
| 5. | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году (в соответствии с установленной квотой) | до 1 декабря 2023 года | РО ПМ, педагог-навигатор | участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году |
| 6 | Организация участия общеобразовательных организаций  в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2023–2024 годы | отдел общего и дополнительного образования Министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее МО РО), РО ПМ, классные руководители, педагог-навигатор | участие общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| **Совершенствование организационно – управленческих механизмов в самоопределении и профориентации**  **Организация и проведение мероприятий для детей** | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. | Этап онлайн открытый и закрытый контур (профессиональная диагностика)- цифровая платформа проекта «Билет в будущее» | Сентябрь 2023-май 2024 года | РО ПМ, МО РО, педагог-навигатор | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| 2. | Региональная Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее» | Сентябрь 2023 года | РО ПМ, МО РО, Азовский РОО, педагог-навигатор, классные руководители | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
| 3. | Всероссийская профориентационная неделя, в рамках проекта «Билет в будущее» | С 01-15 октября 2023 года | РО ПМ, МО РО, Азовский РОО, педагог-навигатор | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |  |  |  |  |  |
| 4. | Региональный проект «Олимпиада по профориентации» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023 года  Региональный этап декабрь 2023 года | РО ПМ, МО РО, Азовский РОО, педагог-навигатор | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5. | Региональный проект «Я выбираю-бизнес»  Региональный экономический форум «Мой старт в бизнес» | Сентябрь –май 2024 года  Апрель 2024 года | РО ПМ, МО РО, Азовский РОО,педагог-навигатор | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела и грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы, привлечение внимания молодежи к бизнес-проектированию. |  |  |  |  |  |
| 6. | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе мультимедийной выставки-практикума «Парк Истории» г.Ростов-на-Дону | Октябрь-май 2024 года | РО ПМ, МО РО, Азовский РОО, педагог-навигатор, классные руководители | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 7 | Региональный проект «Профминутка»  Региональный конкурс видеороликов «Профминутка» | Сентябрь 2023-май 2024 года  Ноябрь 2023 года, январь, март 2024 года | РО ПМ, МО РО,  педагог-навигатор, классные руководители | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |  |  |  |  |  |
| 8 | Региональный проект «Первая профессия» | Сентябрь 2023-май 2024 года  (согласно графика и квоте) | ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | профессиональное обучение с выдачей свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего |  |  |  |  |  |
| 9. | Региональный проект «Успешные люди» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области |  |  |  |  |  |
| 10. | Региональный проект «Профориентационные каникулы» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн. |  |  |  |  |  |
| 11. | Региональный проект «Профориентационный студенческий десант» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
| 13. | Региональный проект «Школа компетенций будущего» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | формирование у обучающихся компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики |  |  |  |  |  |
| 14. | Региональный проект «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | знакомство обучающихся с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями |  |  |  |  |  |
| 15. | Региональный проект «ИТ-старт» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | создание условий для профессионального самоопределения, выбора специализации, развития профессионального интереса и профессиональных качеств, обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к ИТ-отрасли |  |  |  |  |  |
| 16. | Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023года  Региональный этап ноябрь 2023 года | РО ПМ, МО РО, педагог-навигатор, классные руководители | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через активные формы творческой деятельности. |  |  |  |  |  |
| 17. | Региональный проект «Топ-регион»  Занятия в онлайн-школе «Моя профессия» | Октябрь 2023-май 2024 года | РО ПМ, МО РО, педагог-навигатор, классные руководители | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 18. | Региональный конкурс видеороликов и презентаций «Учебное заведение глазами выпускников (СПО, ВО)» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023 года  Региональный этап январь 2024 года | МО РО, РО ПМ, педагог-навигатор, классные руководители | развитие информационно-коммуникативных компетенций в сфере профессионального самоопределения; повышение уровня социальной активности и самореализации обучающихся. |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятия «День открытых дверей», на базе СПО и ВО Ростовской области | Январь 2024– май 2024 года | руководители ПОО, МО РО, ЦОПП РО, Азовский РОО, педагог-навигатор, классные руководители | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
| 20. | Региональный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» | Муниципальный этап январь-февраль 2024 года  Региональный этап март 2024 года | МО РО, РО ПМ, педагог-навигатор, классные руководители | популяризация рабочих профессии в сферах развивающихся направлений экономической деятельности Ростовской области. |  |  |  |  |  |
| 21. | Региональный фестиваль профессий «Билет в будущее Топ-Регион» | май 2024 года | МО РО, РО ПМ, ЦОПП РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| **Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях,**  **расположенных на территории Ростовской области** | | | | |
| 1. | Проведение самообследования общеобразовательных организаций к внедрению единой модели профессиональной ориентации по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023  № АБ-2324/05 | сентябрь  2023 года | Заместитель директора по ВР | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 2. | Повышение квалификации представителей общеобразовательных и профессиональных организаций в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | 2024 год | РО ПМ, ЦОПП РО, Заместитель директора по ВР | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 3. | Участие в мониторинге и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | IV квартал  2023 года,  2024 год | РО ПМ, Заместитель директора по ВР | информационно-аналитическая справка по реализации профориентационных программ и мероприятий |
| **Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной работы,**  **с учетом разных возможностей образовательных организаций** | | | | |
| 1. | Региональный конкурс «Лучшие профориентационные практики» | II квартал  2024 года | РО ПМ, ЦОПП РО Заместитель директора по ВР | сборник лучших практик профориентационных мероприятий |
| 2. | Консультация по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | ежеквартально в течение  2024 года | РО ПМ, ЦОПП РО, Азовский РОО Заместитель директора по ВР | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой |
| 3. | Региональная научно-практическая конференция «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях  Ростовской области» | Декабрь 2023 года | РО ПМ, МО РО, Азовский РОО, Заместитель директора по ВР | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| **Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях,**  **расположенных на территории Ростовской области** | | | | |
| 1. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях  Региональный проект «Профвсеобуч для родителей» | Сентябрь 2023-июнь 2024 года | РО ПМ, ЦОПП РО, МО РО, Азовский РОО,  педагог-навигатор, классные руководители | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 2. | Заслушивание публичного отчета о внедрении единой модели профессиональной ориентации в рамках Областного августовского педагогического совещания работников образования Ростовской области | III квартал  2024 года | РО ПМ, МО РО, Азовский РОО,  Заместитель директора по ВР | информирование педагогического сообщества о результатах внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |