Приложение к приказу №35 от 25.08. 2010 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий  по обеспечению введения в МОУ Самарской СОШ№4 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы в МОУ Самарской СОШ №4 по введению ФГОС | В.В.Самарчук | До 01 апреля |
|  | Изучение требований к созданию базисного образовательного плана | МО нач.кл. В.В.Самарчук | Апрель - май 2010 |
|  | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС |  |  |
|  | Создание проекта программы духовно – нравственного воспитания на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников | МО нач.кл Л.Ф.Тищенко | Май, апрель |
|  | Изучения примерных программ внеурочной деятельности. Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования | МО нач.кл. Л.Ф.Тищенко | Июнь - август |
|  | Изучение Программы развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего образования (УУД) | МО нач.кл | Апрель- май |
|  | Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части базисного учебного (образовательного) плана. | МО нач.кл. В.В.Самарчук | август |
|  | Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов. | В.В. Самарчук | Март-апрель |
|  | Ознакомление с деятельностью пилотных площадок введения ФГОС начального общего образования в районе | В.В.Самарчук | Сентябрь - январь |
|  | Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Создание портфолио учащегося Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе - Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | МО начальных классов И.А.Терещенко В.В.Самарчук | Май - сентябрь |
|  | Создание проекта программы здорового образа жизни | Л.Ф.Тищенко | Июль - сентябрь |
|  | Приобретение оборудования для начальной школы (интерактивная доска, электронные учебники и пособия), оформление кабинетов начальной школы в соответствии с предметной направленностью. | В.А.Адаменко | Июль - сентябрь |
|  | Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей | И.В.Пивненко И.А.Терещенко | С 01 сентября |
|  | Ведение электронного мониторинга компетентностей учащихся | Кл.рук.1 кл. | Весь период |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования | И.В.Пивненко И.А.Терещенко МО нач.кл. | До 20 августа 2011 г. |
|  | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.) | И.В.Пивненко И.А.Терещенко | До 01 июня 2011 г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | В.А.Адаменко М.В.Логвиненко. И.В.Пивненко | До 01 июня 2011 г. |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | М.В.Логвиненко И.В.Пивненко | До 01 июня 2011 г. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда.. | М.В.Логвиненко. И.В.Пивненко | До 1 сентября 2011 г. |
|  | Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования | И.В.Пивненко И.А Терещенко | До 01 июня 2011 г. |
|  | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Администрация школы | До 20 августа 2011 г. |

Директор  школы:                  В.А. Адаменко