Муниципальное общеобразовательное учреждение

Самарская средняя общеобразовательная школа №4 Азовского района

ПРОЕКТ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Введение

Решающим фактором эффективной реализации ФГОС начального общего образования второго поколения являются организационные механизмы и ресурсное обеспечение. Установление  чёткого соответствия между ресурсным обеспечением и планируемыми результатами позволит создать систему эффективного управления качеством образования на первой ступени обучения в школе. Всё это ориентировано на приоритетные положения образовательной программы:  внедрение  деятельностно-компетентностного подхода к обучению, формирование широкого комплекса предметных и универсальных умений, личностное развитие ребёнка.

Срок  осуществления проекта:  сентябрь 2010г – сентябрь 2011 года

Цель:

создание условий для  успешного внедрения ФГОС начального общего образования, достижения новых образовательных результатов на первой ступени обучения.

Задачи:

1. Обеспечение качественной реализации  Федерального  государственного  образовательного стандарта

(далее ФГОС)  начального общего образования второго поколения в содержательном, процессуальном, технологическом и результативном направлениях.

2. Создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы начального общего образования.

| Компоненты, направления образовательного процесса | Действия по созданию условий для ФГОС на первой ступени |  | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация школы | Педагоги начального звена |  |  |
| Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы на первой ступени обучения | 1.Подготовка проекта нового образовательного пространства школы. |  | Сентябрь 2010 | Директор школы |
|  | 2.Предоставление возможностей для повышения квалификации педагогов путём проведения инструктивных семинаров по изучению требований новых ФГОС, участия в курсовой подготовке по проблематике внедрения ФГОС. | Повышение квалификации путём участия в инструктивных семинарах по изучению требований новых ФГОС, участия в курсовой подготовке по проблематике внедрения ФГОС | Октябрь2010-август 2011 | Директор школы |
|  | 3.Изучение УМК, соответствующих ФГОС. Комплектование заказа на учебники. | Выбор УМК, соответствующих требованиям ФГОС. Формирование заказа. | Декабрь 2010 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 4. Организация тренингов для педагогов с целью переосмысления собственной профессиональной позиции в соответствии с новыми ФГОС. | Посещение тренингов с целью переосмысления собственной профессиональной позиции в соответствии с требованиями ФГОС. | Февраль-март 2011 | Педагог-психолог школы |
|  | 5.Выбор варианта учебного плана начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС и имеющимися ресурсами. | Разработка рабочих программ на основе выбранных УМК, корректировка рабочих программ. | Февраль 2011- май 2011 | зам. дир. по УВР, учителя нач. классов |
|  | 6. Корректировка основной образовательной программы на первой ступени обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 7.Подготовка плана методического сопровождения реализации ФГОС. | Участие в работе творческой группы по корректировке основной образовательной программы, разработке плана методического сопровождения реализации ФГОС. | Декабрь 2010 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
| Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию основной образовательной программы в начальной школе | 1. Приказ директора школы по созданию совета по внедрению ФГОС. |  | Октябрь 2010 | Директор школы |
|  | 2. Разработка и утверждение Положения о совете по внедрению ФГОС. | Участие в работе творческой группы разработке положения о совете по внедрению ФГОС. | Октябрь 2010 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 3. Разработка и утверждение должностных инструкций работников школы в соответствии с требованиями ФГОС. | Изучение инструкций работников школы в соответствии с требованиями ФГОС. | Март 2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 4. Разработка и утверждение локальных актов по оплате труда педагогов, внедряющих ФГОС. 5. Внесение изменений в Устав школы в соответствии с целями и требованиями ФГОС. | Изучение локальных актов по оплате труда педагогов, внедряющих ФГОС. | Апрель 2011 Декабрь 2010 | Директор школы, зам. дир. по УВР Директор школы |
|  | 6. Утверждение списка учебников и учебных пособий, наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО. | Изучение списка учебников и учебных пособий, наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО | Февраль 2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 7. Утверждение нового режима функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности | Изучение нового режима функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности | Август 2011 | Директор школы |
|  | 8. Разработка и утверждение программ духовно-нравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы, программ психолого-педагогического сопровождения, воспитания обучающихся в начальной школе соответствующих требованиям ФГОС, а также системы оценки результатов | Участие в работе творческой группы по разработке и утверждению программ духовно-нравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы, программ психолого-педагогического сопровождения, воспитания обучающихся в начальной школе соответствующих требованиям ФГОС | Январь-май 2011 | зам. дир. по УВР, рук. ШМО, зам. дир. по методической работе, соц. педагог, педагог-психолог |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС | 1. Определение потребности в педагогических кадрах на основе анализа учебного плана (часов внеурочной занятости) |  | Январь 2011 | Директор школы |
|  | 2. Подбор для будущих 1-х классов педагогических кадров, способных к реализации требований ФГОС в полном объёме | Работа с родителями будущих 1-х классов по разъяснению им требований новых ФГОС | Январь 2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 3. Включение вопроса в административное совещание: «Кадровый ресурс как основа обновлённого содержания образования». | Изучение образовательных запросов родителей и детей | Март 2011 | зам. дир. по УВР, рук. ШМО |
| Реализация вариативной модели учебного плана, предполагающего включение в него часов внеучебной деятельности (5 направлений, 10 часов) | 1. Организация и апробация двух вариантов учебного плана | Педагогическая поддержка в выборе направления развития ребёнка Организация учащихся в рамках реализации внеучебной деятельности в соответствии с апробируемым вариантом учебного плана | Сентябрь-декабрь 2011 | зам. дир. по УВР, рук. ШМО |
| Методическое сопровождение педагогов при реализации ими основной образовательной программы | 1. Обновление программы методического сопровождения педагогов | Участие в обновлённой программе методического сопровождения педагога | Май 2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 2. Участие в семинарах, курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС | Участие в подготовке и проведении семинаров, курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС | Сентябрь2010-декабрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 3. Представление опыта работы учителей начальных классов по внедрению ФГОС на ГМО, семинарах и т.д. | Участие педагогов в организации и проведении различных форм представления опыта работы | Сентябрь2010-декабрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 4. Проведение круглого стола по проблеме: «Деятельностно-компетентностный подход как основа новых образовательных стандартов» | Участие в подготовке и проведении круглого стола по проблеме: «Деятельностно-компетентностный подход как основа новых образовательных стандартов» | Сентябрь2010-декабрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 5. Разработка критериальной базы оценки эффективности работы педагога в условиях внедрения ФГОС | Апробация критериальной базы оценки эффективности работы педагога | Август 2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 6. Изучение опыта работы других территорий по внедрению ФГОС | Освоение методических рекомендаций по использованию нового образовательного пространства начальной школы, соответствующего требованиям ФГОС | Сентябрь2010-декабрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
| Обеспечение материально-технического оснащения в рамках реализации основной образовательной программы школы на первой ступени обучения | 1. Составление плана обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС |  | Сентябрь 2010 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 2. Организация работы по обеспечению учителя современными техническими средствами обучения, необходимыми для реализации ФГОС | Овладение приёмами эффективного использования в образовательном процессе современных технических средств обучения | Сентябрь2010-декабрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 3.Создание информационно-справочного центра с доступом к Интернет-ресурсам, сетевым источникам информации | Работа по паспортизации учебных кабинетов Оформление запросов на необходимое дополнительное дидактическое оснащение образовательного процесса Организация классных мини-библиотек, мини-медиатек | Сентябрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 4.Обновление оснащения кабинетов будущих 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам в начальной школе |  | Сентябрь2010-декабрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |
|  | 5.Обновление ресурсов медиатеки и библиотечного фонда учебно-методической литературы |  | Сентябрь2010-декабрь2011 | Директор школы, зам. дир. по УВР |