Приложение

к приказу от 17.08.2022. №99/1

ПЛАН РАБОТЫ

по внедрению системы ведения электронного журнала  в МБОУ Сов-Дарской ООШ  в АИС ЭШ

| №п/п | Мероприятия | Этап | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с кадрами |  |  |  |
| 1. | Ознакомление сотрудников с электронным журналом (далее - ЭлЖур) и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности педагогических работников | подготовительный | До 28.06.2022 | Заместитель директора |
| 2. | Организация обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ | подготовительный | До 28.06.2022 | Заместитель директора, члены рабочей группы |
| 3. | Проведение анализа уровня ИКТ-компетентности педагогических работников, её соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭлЖуром | подготовительный | До 01.09.2022 | Заместитель директора |
| 4. | Распределение обязанностей по работе с ЭЖ между педагогическими работниками, участвующими во внедрении | подготовительный | До 28.06.2022 | Заместитель директора |
| 5. | Составление графика обучения педагогических работников для работы с ЭлЖуром | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 28.06.2022 | Заместитель директора |
| 6. | Определение состава педагогических работников, выполняющих те или иные задачи по внедрению и использованию ЭлЖура | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 28.06.2022 | Заместитель директора |
|  | Техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа программного обеспечения для работы с ЭлЖуром на соответствие разработанным функциональным требованиям к информационной системе ведения ЭлЖура | подготовительный | До 20.06.2022 | Заместитель директора технический специалист |
| 2. | Проведение анализа технического оснащения Школы, определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭлЖура | подготовительный | До 20.06.2022 | Заместитель директора |
| 3. | Составление плана дополнительного оснащения для | подготовительный | До 01.09.2022 | Директор |

|  | достижения оптимального и желательного уровней внедрения ЭлЖура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Определение ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учётом распределения этих средств по помещениям | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 01.09.2022 | Директор |
| 5. | Определение настройки ЭлЖура, порядка заполнения исходных массивов данных и т.д. | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 28.08.2022 | Заместитель директора технический специалист |
| 6. | Назначение администратора ЭлЖура, ответственного за комплекс работ по техническому использованию ЭлЖура педагогическими работниками, организация консультирования педагогических работников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ЭлЖуром | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 28.06.2022 | Директор, заместитель директора |
| 7. | Проведение анализа наличия минимального набора необходимых функций в части учёта выполнения учебной программы, обеспечение инструментария для отражения их в электронной форме в выбранной системе ЭЖ | начало использования ЭлЖура | До 28.06.2022 | Директор Заместитель директора технический специалист |
| Организация деятельности педагогического коллектива по внедрению ЭЖ |  |  |  |  |
| 1. | Формирование рабочей группы по разработке нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа директора о составе группы разработки с утверждением регламента работы и указанием сроков проведения работ | подготовительный | До 28.06.2022 | Директор |
| 2. | Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы, подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования Школы с использованием ЭлЖура; - разработка и внесение изменений в действующие локальные акты Школы, подготовка проектов новых локальных актов Школы, относящихся к использованию ЭлЖура | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | До 28.08.2022 | Рабочая группа по разработке нормативного и регламентационного обеспечения |
| 3. | Организация и проведение общественного обсуждения разработанных рабочей | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | последняя декада августа 2022г. | Все участники образовательного процесса |

|  | группой проектов документов. Проведение: - педагогического совета; - собрания трудового коллектива; - собраний родителей; - классных ученических собраний и др. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация работы по соблюдению при использовании ЭлЖура требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в том числе получение согласия на обработку персональных данных | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 5. | Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 28.08.2022 | Директор рабочая группа |
| 6. | Издание приказа директора об утверждении регламента деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭлЖура | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 28.08.2022 | Директор |
| 7. | Организация знакомства и обучения учащихся и их родителей (законных представителей) с работой ЭлЖура | начало использования ЭлЖура | Первая декада сентября 2022г. | Заместитель директора технический специалист рабочая группа, классные руководители |
| 8. | Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора об утверждении и введении в действие принятых локальных актов | начало использования ЭлЖура | До 28.08.2022 | Директор Заместитель директора |
| 9. | Размещение на официальном сайте школы информации о локальных актах, обеспечивающих переход к использованию ЭлЖура | начало использования ЭлЖура | До 01.09.2022 | Заместитель директора технический специалист |
| 10. | Проведение оценки соответствия созданных в школе условий критериям применимости ЭлЖура | начало использования ЭлЖура | До 01.09.2022 | Директор Заместитель директора |
| 11. | Ввод информации по успеваемости учащихся в ЭлЖур | Использование ЭлЖура | Ежедневно | Учителя-предметники, классные руководители |
| 12. | Контроль над организацией работ по апробации и внедрению ЭлЖура | Использование ЭлЖура | В течение учебного года | Директор заместитель директора |
| 13. | Формирование отчётности по апробации и внедрению ЭлЖура | Использование ЭлЖура | В течение учебного года | Заместитель директора |
|  |  | Информационное обеспечение ЭЖ |  |  |
| 1. | Подготовка информации для базы данных ЭлЖура | подготовительный | До 01.09.2022 | Директор Заместитель директора . технический специалист учителя-предметники, классные руководители, |
| 2. | Заполнение базы данных ЭлЖура | подготовительный | До 01.09.2022 | Заместитель директора учителя-предметники |
| 3. | Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭлЖура | начало использования ЭЖ | В течение учебного года | Заместитель директора технический специалист |