Приложение № 1

 К приказу № 8 от 28.01.2022

 Дорожная карта

 по подготовке и внедрению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО

 в МБОУ Стефанидино-Дарская ООШ в январе-августе 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Мероприятия**  | **Сроки исполнения** **/исполнитель** |
| 1 | Изучение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – февраль 2022г./ Администрация школы |
| 2 | Разработать план мероприятий ОО по подготовке и введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Январь – февраль 2022г./ Сытник О.А. |
| 3 | Сформировать методические группы по учебным предметам, с целью организационного и методического сопровождения введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО; | Январь – февраль 2022г./ Администрация школы |
| 4 | Обеспечить актуализацию планов работы методических объединений ОО в части введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – февраль 2022г./ Администрация школы, ШМО |
| 5 | Проанализировать дефициты в повышении квалификации педагогических кадров, работающих в 1 и 5 классах в 2022-2023 уч. году | Январь – март 2022г./ Администрация школы |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Январь-апрель 2022г/учителя –предметники, библиотекарь |
| 7 | Подготовка нормативной базы школы регламентирующей переход на ФГОС 2022 | Январь – март 2022г./ Администрация школы |
| 8  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся  | Январь – май 2022г./ Администрация школы |
| 9   | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | Январь – август 2022г./ Администрация школы |