План – график мероприятий и действий  по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МБДОУ №60 «Ягодка» на 2014 – 2016 годы

| Наименование мероприятий и управленческие действия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Формирование нормативно – правовой базы по введению ФГОС ДО. Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012 №273 – ФЗ, ст.25 и ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов. Разработка основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования. Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования. | 2014 - 2016 Июнь 2014г. До 01.01.2016 2014г. Июнь-сентябрь 2014г. Июль-август 2014г. Февраль-май 2014г. | Нормативно – правовые документы федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующие введение и реализацию ФГОС План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения). Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ. Анализ и создание условий для введения ФГОС дошкольного образования. Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий ДОУ Старший воспитатель ДОУ, педагоги. Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Творческая группа по разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Старший воспитатель ДОУ, педагоги Заведующий ДОУ |
| Организационно – управленческое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Организация работы профессионального объединения (творческой группы) по корректировке основной образовательной программы ДОУ в соответствии с примерной образовательной программой «Радуга». Проведение инструктивно – методических, обучающих семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов, для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС дошкольного образования. Проведение мастер-классов – как средство обобщения, передачи современного опыта работы педагогов по вопросам: - НОД в детском саду; - интеграции образовательных областей; - рабочие программы воспитателей и специалистов. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. Организация работы по формированию взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС. | 2014г. 2014-2015гг. 2014 - 2016г.г. 2014-2016гг. | Создание профессионального объединения (рабочей группы) по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Положение о рабочей группе. Сбор информационно-аналитических материалов. План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Азовского района. Демонстрация форм организации НОД. Программы и фотозаписи мероприятий. Годовой план. Планы и разработки новых форм работы в условиях внедрения ФГОС. Конспекты. Рабочие программы и алгоритм разработки рабочих программ. Рекомендации по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС. | Заведующий ДОУ Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования Старший воспитатель Педагоги ДОУ Старший воспитатель Завуч СОШ №16 Старший воспитатель |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО. Изучение и внедрение современных технологий в практику работы педагогов. Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов в области организации образовательного процесса и обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. Приведение в соответствие с ФГОС ДО перспективного и календарно-тематического планирования образовательного процесса. Утверждение перспективных и календарно-тематических планов Обобщение и распространение передового опыта работы. Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. Привидение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО. Формирование УМК в соответствии с ООП ДОУ. Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами (в том числе с семьями воспитанников) по реализации задач ООП ДОУ. Приведение регламента образовательной деятельности и распорядка (режима) дня в соответствие с СанПиН и ФГОС ДО. Формирование внутренней системы оценки качества образования. | 2014г. 2014-2016гг. 2014-2015гг. Сентябрь 2014-2015гг. 2014 – 2015г.г. Сентябрь 2014г. Ноябрь 2014г. Октябрь 2014г. До 01.09.2015 2014 - 2015 2014 - 2015 2014 - 2015 2014 - 2015 | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования. Использование в работе сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по внедрению ФГОС в практику работы и оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей. Просмотр открытых мероприятий, презентаций. Циклограмма методических мероприятий, консультаций. Проектная деятельность в практике работы педагогов (подготовка и реализация разных проектов). Наличие перспективных и календарно-тематических планов педагогов. Представление результатов опыта работы, участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах. Основная образовательная программа. Учебно-методические комплексы образовательных областей. Модель взаимодействия. Договоры о сотрудничестве. Регламент образовательной деятельности и распорядок (режим) дня. Система педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей. Система мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. Система мониторинга условий реализации ФГОС ДО. | Старший воспитатель Заведующий ДОУ, старший воспитатель Старший воспитатель, педагог-психолог Старший воспитатель Педагоги ДОУ Педагоги ДОУ Старший воспитатель, педагоги ДОУ Заведующий ДОУ, старший воспитатель Старший воспитатель Заведующий ДОУ, старший воспитатель Старший воспитатель Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования. Обеспечение непрерывной системы профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования. Обеспечение участия педагогических работников ДОУ в районных профессиональных объединениях педагогических работников по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования. Использование методических рекомендаций Минобрнауки России и Ростовской области по проведению аттестации педагогических работников. Определение наставников для молодых педагогов ДОУ. | Май 2014г. 2014-2015гг. 2014-2015гг. 2014 - 2015гг. 2014г. | Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования. План-график повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования. План работы на 2014-2015 учебный год Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников. Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель Старший воспитатель Заведующий ДОУ Высококвалифицированные педагоги ДОУ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДОУ. Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды. Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования. Информирование общественности через СМИ о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФГОС. | Июнь 2014г. 2014г. 2014-2015 учебный год | Общее родительское собрание. Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах. Протоколы родительских собраний. | Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ, педагоги |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования. Мониторинг соответствия материально – технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования и определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам охраны труда работников ДОУ. Обеспечение ДОУ: - печатными и электронными образовательными ресурсами; - оснащенность необходимыми УМК; - учебными справочными пособиями, художественной литературой. Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | 2013-2014 учебный год 2014-2015гг. | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования. Разработка требований к развивающей образовательной среде с учетом ФГОС. Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС». | Заведующий ДОУ, педагоги Заведующий ДОУ, старший воспитатель Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования. Установление окладов, обеспечение повышения зарплаты и объема финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормативами. Освоение выделяемых финансовых средств на приобретение образовательных программ дошкольного образования, методических и дидактических пособий, отвечающих требованиям ФГОС ДО. | Ежегодно Апрель 2014г. - апрель 2015г. 2014-2015гг. Август 2014г. По мере поступления | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов. Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ДОУ. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ. Штатное расписание. Тарификация. Финансовые отчёты. | Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ |