**Приложение к**

**приказу № 52/1 от 14.08.2020года**

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ Задонской СОШ Азовского района**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | | | **Основные направления деятельности** | | | | **Сроки реализации** | | | | | | **Ответственные исполнители** | |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | | Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году | | | | август 2020 года | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | |
| **1.1.** | | | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году | | | | август 2020 года | | | | | | Зам директора по УВР Сидоренко Т.Н. Руководители ШМО | |
| **2.** | | | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ЕГЭ в ходе её проведения в 2020 году | | | | август-сентябрь 2020 года | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | |
| **3.** | | | Подготовка аналитических отчетов по итогам ЕГЭ в 2020 году | | | | август 2020 года | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. Руководители ШМО | |
| **4.** | | | Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом итогов и постановкой задач на педагогическом совете. | | | | август-сентябрь 2020 года | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | |
| **5.** | | | Совещания с руководителями ШМО по итогам  проведения ЕГЭ в целях совершенствования организации проведения ЕГЭ в 2021 году | | | | Ежемесячно, в течение учебного года | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | | | В течение учебного года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | |
| **1.1** | | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в школе, в том числе в части преподавания русского языка | | | по отдельному плану | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н.  Руководители ШМО | | |
| **1.2** | | Участие в международных и национальных исследованиях качества образования | | | по отдельному плану | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | |
| **2.** | | Обеспечение участия в курсовой подготовке педагогов школы, включая учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, на основе анализа результатов диагностических работ в 10 классе с использованием КИМ ГИА -9, анализа результатов ЕГЭ. | | | в течение  2020-2021 учебного года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **1.** | Приведение нормативной правовой документации школьного уровня в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | | | | | | | в течение  2020-2021 учебного года | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | |
| * **1.1** | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня:  - О назначении школьного координатора по вопросам ГИА-9 и ГИА-11;  -О создании условий для участия в анкетировании учащихся 9,11 классов на предмет психологической готовности к участию в государственной итоговой аттестации;  - О создании условий для проведения итогового сочинения и итогового собеседования;  - О создании условий для участия обучающихся 9-х,11 классов в пробном тестировании по учебным предметам по текстам ГБУ РО РОЦОИСО;  - О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по общеобразовательным предметам;  - иных нормативно-правовых актов. | | | | | | | Сентябрь 2020 г.    Ноябрь 2020 г.  В установленные сроки  Ноябрь 2020 г.,  март 2021 г.  Май-июнь 2021 г.  в течение  2020-2021 учебного года | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | |
| **1.2** | Организация взаимодействия с РОО по вопросу приведения школьной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | | | | | | | постоянно | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | сентябрь-декабрь 2020 года, январь-май 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | |
| **1.1** | Организация проведения консультаций, совещаний по вопросу подготовки к ГИА - 9 и ГИА-11 | | | | | в течение 2020-2021 учебного года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | |
| **1.2** | Участие в обучающем семинаре для организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях и прочее | | | | | февраль-май 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | |
| **1.3** | Участие в работе учебных площадок для обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в рамках реализации проекта «Развитие подходов унификации подготовки кадров для проведения ГИА-11» | | | | | февраль-апрель 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | |
| **1.4** | Участие учителей-предметников в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | | | | | октябрь 2020 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н., руководитель ШМО Григораш В.А. | | | |
| **1.5** | Семинар для учителей школы «Совершенствование методов и форм подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку» | | | | | Октябрь 2020 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н., руководитель ШМО Григораш В.А. | | | |
| **1.6** | Круглый стол «Система подготовки к ГИА по геометрии» | | | | | Декабрь 2020 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. , руководитель ШМО Подлужная О.В. | | | |
| **1.7** | Практикум по решению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по химии для выпускников 2020 - 2021 учебного года | | | | | Январь 2021 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н., руководитель ШМО Половинко Т.В. | | | |
| **1.8** | Семинар «Анализ итогов ГИА 11 класса по биологии. Разбор трудных заданий» | | | | | Ноябрь 2020 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н., руководитель ШМО Половинко Т.В. | | | |
| **1.9** | Практико-ориентированный семинар «Методика работы с видами социальной информации при подготовке учащихся к ГИА» | | | | | Март 2021 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н.,  руководители ШМО | | | |
| **2.** | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | | | | | сентябрь 2020 года – май 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | |
| **3.** | Участие в обучении экспертов областных предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт); в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | | | | | декабрь 2020 года – апрель 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа:   * выпускников текущего учебного года; * лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов | | | | | до 01 декабря 2020 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | |
| **2.** | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755 | | | | | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2020- 2021 учебном году | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н.  классные руководители | | | |
| **2.1** | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | | | | | постоянно | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | |
| **2.2** | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | | | | | постоянно | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | |
| **3.** | Назначение школьного координатора проведения ГИА-9, ГИА-11 | | | | | сентябрь 2020 года | | | | | | | Директор  Бессмертная М.П. | | | |
| **4.** | Формирование состава предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | ноябрь 2020 года- апрель 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР  Сидоренко Т.Н. | | | |
| **5.** | Формирование состава работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 (организаторов, технических специалистов) | | | | | февраль, апрель-май 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР  Сидоренко Т.Н. | | | |
| **6.** | Участие в муниципальных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах | | | | | март-май 2021 года | | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | |
| * **7.** | Создание условий для участия выпускников с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов и инвалидов в ГИА | | | февраль, май  2021 года | | | | | Директор Бессмертная М.П. | | | | | | | |
| * **8.** | Участие в тренировке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | | | по отдельному плану- графику | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. учителя – предметники: Попова И.В., Брагина А.А. | | | | | | | |
| * **9.** | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | | | декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | | | | |
| **10.** | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах | | | февраль, март, май 2021 года | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | | | | |
| **11.** | Участие в рабочих совещаниях с руководителями ОО, координаторами проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | сентябрь 2020 года - июнь 2021 года | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | | | | |
| * **12.** | Формирование списка граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей. | | | сентябрь 2020 года, февраль-июнь 2021 года | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | | | | |
| * **13.** | Обеспечение участия общественных наблюдателей в обучении. | | | Апрель-май 2021 года | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | | | | | |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы, пользование мобильным приложением «ЕГЭ в РО» | | | постоянно | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н., Зыкова В.В., классные руководители 9-х, 11 классов | | | | |
| * **1.1** | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальном сайте школы | | | постоянно | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н.  Зыкова В.В. | | | | |
| * **1.2** | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции) | | | октябрь 2020 года- апрель 2021 года | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н., руководители ШМО | | | | |
| **1.3** | Проведение конкурса видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | | | апрель-май 2021 года | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н., классный руководитель 11 класса | | | | |
| **1.4** | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | | | февраль 2021 года | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н., классный руководитель 11 класса | | | | |
| **1.5** | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | | | апрель 2021 года | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н., классный руководитель 11 класса | | | | |
| **1.6**. | Участие в областном конкурсе «Тематический ЕГЭ памяти и славы» | | | ноябрь 2020 года | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н., классный руководитель 11 класса | | | | |
| **1.7** | Участие во Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ» с привлечением студентов-первокурсников | | | сентябрь 2020 года | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н., классный руководитель 11 класса | | | | |
| **1.8** | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | постоянно | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | |
| * **1.9** | Организация проведения тренировочных мероприятий для выпускников в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | ноябрь 2020 года,  март, апрель 2021 года | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | |
| * **2.** | Информирование о работе телефонов «горячей линии» на территории Азовского района, школы по вопросам организации и проведения ГИА -9 и ГИА-11 | | | постоянно | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | |
| * **3.** | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | | | постоянно | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная | | | | |
| * **3.1** | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | | | постоянно | | | | | | Директор школы  М.П. Бессмертная  Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | |
| * **4.** | Оформление школьного информационного стенда по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайте школы | | | в течение 2020-2021 учебного года | | | | | | Заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н. Зыкова В.В. | | | | |
| * **5.** | Проведение школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | декабрь 2020 года, апрель 2021 года | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н., классные руководители 9-х,11 классов | | | | |
| * **6.** | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в школе по вопросам психологической готовности к экзаменам | | | постоянно | | | | | | Педагог-психолог Бувайлова М.Ю., Центр «Доверие» | | | | |
| * **6.1** | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников | | | постоянно | | | | | | Педагог-психолог Бувайлова М.Ю., Центр «Доверие» | | | | |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **1.** | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 по основным предметам и предметам по выбору на уроках и во внеурочное время | | | в течение 2020-2021 учебного года | | | | | | | Директор Бессмертная М.П., заместитель директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | |
| **2.** | Мониторинг движения выпускников школы | | | январь-май 2021 года | | | | | | | Зам. директора по УВР Сидоренко Т.Н. | | | | |
| * **3.** | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | в течение 2020-2021 учебного года | | | | | | | Директор Бессмертная М.П. | | | | |

Директор школы: М.П. Бессмертная