Приложение №1

 к приказу № 18/2 от 22.03.2022г**.**

 «УТВЕРЖДАЮ»

 Директор школы

М.П. Бессмертная

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы МБОУ Задонской СОШ Азовского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия  | Сроки исполнения | Результат | Ответственные |
| 1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым **ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1.  |  Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022г.  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Директор школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | Август 2022г.  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | Директор школы  |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных постепенному переходу на новые **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | Май 2022г., ежегодно с 2022 года. | Протоколы родительских собраний в 1 классах, посвященных постепенному переходу на новые **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | Классные руководители |
| 4  | Проведение родительских собраний в 4-х классах, посвященных постепенному переходу на новые **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | Май 2022г., ежегодно с 2022 года  | Протоколы родительских собраний в 4-х классах, посвященных постепенному переходу на новые **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | Классные руководители |
| 5  |  Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся. | Ежегодно, в течении учебного года в соответствии с графиком проведения МО, методсовета | Пакет информационно-методических материалов.Разделы на сайте ОО   | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Зам. директора по ВРБойко А.А. |
|  6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Апрель-май 2022 года | Аналитическая записка об оценке соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по АХЧРусанова Н.А.  |
| 8  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов.  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников новых ФГОС НОО, ФГОС ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь Карева М.И. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Апрель-март 2022г.  | Аналитическая справка зам. директора по УВРАналитическая справка зам. директора по ВР |  Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 10.  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | до 01.03.2022г.  | Модели сетевого взаимодействияДоговоры о сетевом взаимодействии | Директор школы  |
| 11  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022-2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию | Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 12  | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 13.  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОСООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОСООО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |
| 14.  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОСООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н. |
| 15  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Август 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор школы  |
| 16.  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 года | Устав образовательной организации | Директор школы  |
| 17. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 – август 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор школы  |
| 18. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 года | Должностные инструкции | Директор школы  |
| 19. | Разработка на основе примерной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программы формирования УУД | Зам. директора по УВРЛях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 20.  | Разработка на основе примерной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программы формирования УУД, программа коррекционной работы | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н. Зам. директора по ВРБойко А.А. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программ коррекционной работы ООО | Директор школы  |
| 22.  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 30 мая 2022 года | Учебный план НООУчебный план ОООПлан внеурочной деятельности НООПлан внеурочной деятельности НОО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 23.  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НООУчебный план ОООПлан внеурочной деятельности НООПлан внеурочной деятельности НОО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 24.  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НООУчебный план ОООПлан внеурочной деятельности НООПлан внеурочной деятельности НОО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НООУчебный план ОООПлан внеурочной деятельности НООПлан внеурочной деятельности НОО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 26. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план НООУчебный план ОООПлан внеурочной деятельности НООПлан внеурочной деятельности НОО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 27. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 1-х и 5-х классов | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |
| 28. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 учебный год (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 2-х и 6-х классов | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 3-х и 7-х классов на 2024-2025 учебный год (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 3-х и 7-х классов | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |
| 30. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 4-х и 8-х классов | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 9-х классов на 2026-2027 учебный год (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам для 9-х классов | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н. |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | Директор школы  |
| 33 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета обучающихся» в части введения об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. | Директор школы  |
|  **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 34. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |
| 35. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы. | Планы работы ШМОПротоколы заседаний ШМО | Руководители МО |
| 36. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. |
| 37. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работа педагога-психолога | Педагог-психолог Кряжева И.В. |
| 38. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Зам. директора по УВРЛях З.И. |
| 39. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н. |
| 40. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Директор школы  |
| 41. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Директор школы  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 42. | Анализ кадрового обеспеченияпостепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н. |
| 43. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 год | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н. |
| 44. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течении всего периода с 2022 по 2027 год | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н. |
| 45. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 год | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор школы  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 46. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| 47. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательной организации | Классные руководители, Директор школы  |
| 48. | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР, педагога-психолога. | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А.Педагог-психолог Кряжева И.В. |
| 49. | Информирование о норативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечениипостепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и **ФГОС ООО** | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательной организации | Зам. директора по УВРСидоренко Т.Н.Лях З.И. Зам. директора по ВРБойко А.А. |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 50. | Формирование МТБ  | Весь период |  | Зам.директора по АХЧРусанова Н.А. |