Приложение № 1к приказу Азовского РайОО от 06.12.2022 № 647

Примерный план-график

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Азовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответ-ственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** |
| 1. | Актуализациядеятельности органов, координирующихвведение обновленного ФГОС СОО (муниципальный координационный совет, др.). | январь 2023 | МКС, руководители ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Проведение сериисовещаний поорганизационному и методическомусопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023 | РайОО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержаниядеятельности образовательной организации приреализации обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 | МКС, руководители ОО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в районе |
| 4. | Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 | МКС, руководители ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | январь – февраль 2023 | МКС, руководители ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовностимуниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| 6. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 | МКС, руководители ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего******образования*** |
| **7** | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 –январь 2023 | МКС | Синхронизированы процессы управленияВведение обновленныхФГОС СОО намуниципальном уровнях и уровнеобразовательной организации |
| **8** | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО всоответствии стребованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | МКС, руководители ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условийреализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
|  | ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего******образования*** |
| 9 | Активизация(организация) работымуниципальных методическихобъединений и ассоциаций учителей-предметников | январь – декабрь 2023 | МКУО РИМЦ , руководители МО | Своевременно оказанаадресная помощь педагогическимработникам |
| 10 | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательныхсобытий | январь – апрель 2023 | МКУО РИМЦ , руководители МО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 11. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общегообразования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО  | январь – декабрь 2023 | МКС, руководители ОО | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования подостижению метапредметных и личностных образовательных результатов  |
| 12. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь – декабрь 2023 |  руководители ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательныхрезультатов |
| 13 | Организация включения в педагогическуюдеятельность учителяфедеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующихтребованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 | руководители ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.Аккумулированыэффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 14. | Организация системной работы по формированию функциональнойграмотности обучающихся | по отдельному плану | МКУО РИМЦ руководители ОО | Достигнуто повышение качества образования |
| 15 | Организация использования учителями- предметникамиФедерального банка заданий по формированиюфункциональной грамотности | постоянно | руководители ОО | школьники умеют решать задачи с различнымиформулировками заданий |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций,разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализацииобновленного ФГОС СОО | март – апрель 2023 | МКС, руководители ОО, РО РИПК и ППРО | Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогическихработников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 | МКС, руководители ОО, РО РИПК и ППРО | Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО |
| ***V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего******образования*** |
| 18. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Январь-февраль 2023г 2023г  | МКС, руководители ОО | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленногоФГОС СОО |
| 19. | Проведение индивидуальных контрольныхсобеседований по готовностимуниципальныхобразований к введению обновленного ФГОС СОО | февраль – март 2023 | МКС, руководители ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО |
| 20. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | май 2023 | МКС, руководители ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовностиОО к введению обновленного ФГОС СОО.  |
| 21. | Внедрение системы мониторингареализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | МКС, руководители ОО | Обеспечен промежуточный контролькачества реализации в вмуниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего******образования*** |
| 22. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях  | декабрь2022, далееежемесячно | МКС, руководители ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |