Приложение № 1 к приказу

от 30.08.2011 г. №  63

План

научно-методического и

нормативно-правового обеспечения введения ФГОС

| № | содержание | участники | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка основной образовательной программы школы | Педагогический коллектив | Август 2011 | Сидоренко Т.Н. |
| 2. | Разработка локальных актов: - Положения о Координационном совете; - Положения о внеурочной деятельности; - Положения о внутришкольном контроле; - Положения о системе оценивания. | Заместители директора | Август, сентябрь 2011 | Сидоренко Т.Н. Бойко А.А. |
| 3. | Разработка рабочих учебных программ для 1-х классов | Учителя 1-ых классов | Август, сентябрь 2011 | Сидоренко Т.Н. Фокина С.И. |
| 4. | Разработка программ внеурочной деятельности для 1-ых классов | Руководители внеурочной деятельности | Август, сентябрь 2011 | Бойко А.А. Фокина С.И. |
| 5. | Разработка учебного плана для 1-ых классов | Заместитель директора | До 01.09.2011 | Сидоренко Т.Н. |
| 6. | Проведение заседания МО учителей начальных классов «Основные задачи перехода на ФГОС» | Учителя начальных классов | 04.09.2011 | Сидоренко Т.Н. Фокина С.И. |
| 7. | Создание Координационного Совета по введению ФГОС | Педагогический коллектив | Сентябрь 2011 | Бессмертная М.П. |
| 8. | Проведение родительского собрания «Особенности образовательного стандарта» | Учителя 1-ых классов | Октябрь 2011 | Бессмертная М.П. Сидоренко Т.Н. |
| 9. | Экспертиза и утверждение рабочих программ учителей 1-ых классов | Учителя 1-ых классов | Сентябрь 2011 | Бессмертная М.П. Сидоренко Т.Н.. |
| 10. | Диагностика готовности учащихся 1-ых классов | Учителя 1-ых классов | Сентябрь 2011 | Педагог-психолог |
| 13. | Формирование банка опыта учителей 1-ых классов | Учителя 1-ых классов | В течение года | Фокина С.И. |
| 14. | Прохождение курсов повышения квалификации | Учителя начальных классов | В течение года | Бессмертная М.П. Сидоренко Т.Н |
| 15. | Повышение квалификационной категории | Педагогический коллектив | В течение года | Сидоренко Т.Н |
| 16. | Создание банка методик по формированию и измерению УУД | Учителя начальных классов | Сентябрь – ноябрь 2011 | Педагог-психолог Еременко И.М. |
| 17. | Подготовка мониторинга измерения достижений учащихся 1-ых классов | Учителя начальных классов | Апрель 2011 | Фокина С.И. |
| 18. | Включение в план внутришкольного контроля выполнения требований стандарта | Учителя 1-ых классов | Сентябрь 2011 | Сидоренко Т.Н. Бойко А.А. |
| 19. | Проведение мониторинга санитарно-гигиенических и материально-технических условий учебного процесса для 1-ых классов | Учителя 1-ых классов | Октябрь 2011 | Бессмертная М.П. |
| 20. | Проведение мониторинга учебных ресурсов образовательного процесса в 1-ых классах | Учителя 1-ых классов | Октябрь 2011 | Сидоренко Т.Н Харлова М.С. |
| 22. | Организация консультаций для родителей | Педагог-психолог Учителя 1-ых классов | Октябрь 2011 | Еременко И.М. |
| 23. | Подготовка портфолио учителя начальной школы | Учителя 1-ых классов | В теч. года | Бойко А.А. |
| 25. | Заключение договоров с родителями учащихся 1-ых классов | Учителя 1-ых классов | Сентябрь 2011 | Бессмертная М.П. |
| 26. | Корректировка должностных инструкций работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» | Администрация профком | Сентябрь, октябрь 2011 | Бессмертная М.П. |
| 27. | Утверждение инструкций в связи с новыми требованиями САНПИН | Педагогический коллектив | октябрь 2011 | Бессмертная М.П. |
| 28. | Разработка инструкций по ведению документации педагогами в связи с требованиями стандарта | Педагогический коллектив | октябрь 2011 | Бессмертная М.П. |
| 29. | Разработка Положения о системе оценки, порядке и процедурах промежуточной и итоговой аттестации для начальной школы | Учителя начальных классов | Октябрь 2011 | Бессмертная М.П. Сидоренко Т.Н. |
| 30. | Создание творческой группы по обобщению опыта работы учителей по проблеме «Реализация деятельностного подхода в урочной и внеурочной работе». | Учителя начальных классов | Ноябрь 2011 | Сидоренко Т.Н. |
| 32. | Моделирование ИКТ-среды для сопровождения процессов перехода к ФГОС | администрация | Ноябрь 2011 | Бессмертная М.П. Половинко Т.В. |
| 34. | Разработка портфолио ученика | Учителя нач. классов | Март 2012 | Бойко А.А. |