**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ Заполосная ООШ в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные направления деятельности** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2023 году | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2023 году на территории Азовского района | Август 2023 года | МКУО РИМЦ,  Бережная Е.Н |
| 1.2. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленных порядков проведения ГИА-9 | Август – сентябрь 2023 года | Азовский РОО,  Бережная Е.Н |
| 1.3. | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом результатов и постановкой задач на совещании руководителей основного общего образования | Август 2023 года | Азовский РОО |
| 1.4. | Совещания с руководителями и заместителями образовательных организаций (далее – ОО) по итогам проведения ГИА-9 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9в 2024 году | Август – сентябрь 2023 года | Азовский РОО,  Бережная Е.Н |
| 1.5. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно – технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 на территории Азовского района | Август – сентябрь 2023 года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 2.1. | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | ОО Азовского района  Бережная Е.Н |
| 2.2. | Организация повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2023 года | В течение учебного года | МКУО РИМЦ  Бережная Е.Н |
| 2.3. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА – 9 на курсах повышения квалификации работников образования Азовского района в 2023-2024 учебном году | В течение учебного года | МКУО РИМЦ  Бережная Е.Н |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 3.1. | Ознакомление с нормативно-правовыми актами федерального, регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2024 году на территории Азовского района | В течение учебного года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 3.2. | Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами | По мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 3.3. | Оказание методической (консультативной) помощи по вопросам проведения ГИА-9 | Постоянно | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 1. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | | | |
| 4.1. | Проведение инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2024 году» | Март-май 2024 года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 4.2. | Организация и проведение обучения:  - руководителей пунктов проведения экзаменов;  - членов государственной экзаменационной комиссии;  - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);  - организаторов в/вне аудитории проведения экзаменов (ГИА-9); | В течение учебного года | МКУО РИМЦ  Бережная Е.Н |
| 1. Организационное сопровождение ГИА - 9 | | | |
| 5.1. | Ведение районной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) | По плану-графику внесения сведений в РИС в 2023-2024 учебном году | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 5.2. | Формирование состава школьных координаторов | Сентябрь 2023 года | Азовский РОО,  Бережная Е.Н |
| 5.3. | Формирование состава ГЭК, ОАК, ОПК для проведения ГИА-9 | Ноябрь 2023 года – апрель 2023 года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 5.4. | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | Февраль, апрель- май 2024 года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 5.6 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | Февраль, май 2024 года | Азовский РОО,  Бережная Е.Н |
| 5.7 | Организация проверки ППЭ к проведению ГИА-9 в 2024 году | Март, май, август 2024 года | Районная комиссия |
| 5.8 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Февраль, март, апрель 2024 года | Азовский РОО,  Бережная Е.Н |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 | | | |
| 6.1. | Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку ГИА-9 | Постоянно | Бережная Е.Н |
| 6.2. | Консультирование преподавателей, организаторов ГИА-9 по вопросам проведения ГИА-9 | Постоянно | Азовский РОО, МКУО РИМЦ |
| 6.3. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | Постоянно | Азовский РОО,  Бережная Е.Н |
| 6.4. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 | Октябрь 2023 года – апрель 2024 года | Бережная Е.Н |
| 6.5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Постоянно | Бережная Е.Н |
| 6.6. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 учителей-предметников | Постоянно | Бережная Е.Н |
| 1. Контроль организации и проведения ГИА-9 | | | |
| 7.1. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | В течение года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 7.2. | Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 | В течение года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 7.3. | Мониторинг сайтов ОО | В течение года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 7.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС | В течение года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 7.5. | Осуществление контроля проведения экзаменов в ППЭ | В соответствии с расписанием ГИА-9 | Члены ГЭК  Бережная Е.Н. |
| 7.6. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году | Октябрь 2023 года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |
| 7.7 | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем образовании | Ноябрь 2023 года | Азовский РОО  Бережная Е.Н |